## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2023-01-01
1 | гп. Толмачёво | ул. Новый Пер., д.5, кв.3 | 24.01.2023-28.01.2023 | Глонасс-Т
2 | гп. Толмачёво | ул. Советская, д.2, кв.60 | 24.01.2023-28.01.2023 | Глонасс-Т
3 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер., д.1, кв.9 | 24.01.2023-28.01.2023 | Глонасс-Т
4 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер., д.4, кв.9 | 24.01.2023-28.01.2023 | Глонасс-Т
2022-03-01
5 | гп. Толмачёво | ул. 124 Км, д.2, кв.4 |  | Глонасс-Т
6 | гп. Толмачёво | ул. Железнодорожная Ул., д.1, кв.18 |  | Глонасс-Т
7 | гп. Толмачёво | ул. Железнодорожная Ул., д.1, кв.38 |  | Глонасс-Т
8 | гп. Толмачёво | ул. Железнодорожная Ул., д.1, кв.42 |  | Глонасс-Т
9 | гп. Толмачёво | ул. Железнодорожная Ул., д.1, кв.43 |  | Глонасс-Т
10 | гп. Толмачёво | ул. Мира,, д.3, кв.2 |  | Глонасс-Т
11 | гп. Толмачёво | ул. Мира,, д.3, кв.4 |  | Глонасс-Т
12 | гп. Толмачёво | ул. Молодежная,, д.1, кв.1 |  | Глонасс-Т
13 | гп. Толмачёво | ул. Молодежная,, д.3, кв.1 |  | Глонасс-Т
14 | гп. Толмачёво | ул. Молодежная,, д.5, кв.9 |  | Глонасс-Т
15 | гп. Толмачёво | ул. Молодежная,, д.6, кв.4 |  | Глонасс-Т
16 | гп. Толмачёво | ул. Морская,, д.17, кв.3 |  | Глонасс-Т
17 | гп. Толмачёво | ул. Новый Пер.,, д.5, кв.3 |  | Глонасс-Т
18 | гп. Толмачёво | ул. Новый Пер.,, д.5, кв.11 |  | Глонасс-Т
19 | гп. Толмачёво | ул. Новый Пер.,, д.5, кв.18 |  | Глонасс-Т
20 | гп. Толмачёво | ул. Новый Пер.,, д.5, кв.19 |  | Глонасс-Т
21 | гп. Толмачёво | ул. Парк,, д.6А, кв.6 |  | Глонасс-Т
22 | гп. Толмачёво | ул. Парк,, д.6А, кв.8 |  | Глонасс-Т
23 | гп. Толмачёво | ул. Парк,, д.16, кв.5 |  | Глонасс-Т
24 | гп. Толмачёво | ул. Парковая,, д.2, кв.2 |  | Глонасс-Т
25 | гп. Толмачёво | ул. Парковая,, д.2, кв.8 |  | Глонасс-Т
26 | гп. Толмачёво | ул. Песочная,, д.13, кв.4 |  | Глонасс-Т
27 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.31, кв.9 |  | Глонасс-Т
28 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.33, кв.6 |  | Глонасс-Т
29 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.33, кв.8 |  | Глонасс-Т
30 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.37, кв.3 |  | Глонасс-Т
31 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.37, кв.7 |  | Глонасс-Т
32 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.39, кв.5 |  | Глонасс-Т
33 | гп. Толмачёво | ул. Прохорова,, д.43, кв.14 |  | Глонасс-Т
34 | гп. Толмачёво | ул. Рабочая,, д.6, кв.10 |  | Глонасс-Т
35 | гп. Толмачёво | ул. Рабочая,, д.6, кв.13 |  | Глонасс-Т
36 | гп. Толмачёво | ул. Свободы Ул., д.2, кв.4 |  | Глонасс-Т
37 | гп. Толмачёво | ул. Советская,, д.2, кв.46 |  | Глонасс-Т
38 | гп. Толмачёво | ул. Советская,, д.2, кв.54 |  | Глонасс-Т
39 | гп. Толмачёво | ул. Советская,, д.2, кв.60 |  | Глонасс-Т
40 | гп. Толмачёво | ул. Советская,, д.4, кв.1 |  | Глонасс-Т
41 | гп. Толмачёво | ул. Советская,, д.4, кв.92 |  | Глонасс-Т
42 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер.,, д.1а, кв.25 |  | Глонасс-Т
43 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер.,, д.1, кв.9 |  | Глонасс-Т
44 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер.,, д.1, кв.24 |  | Глонасс-Т
45 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер.,, д.4, кв.8 |  | Глонасс-Т
46 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева Пер.,, д.4, кв.9 |  | Глонасс-Т
47 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.6, кв.5 |  | Глонасс-Т
48 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.6, кв.15 |  | Глонасс-Т
49 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.6, кв.25 |  | Глонасс-Т
50 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.6, кв.35 |  | Глонасс-Т
51 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.12, кв.9 |  | Глонасс-Т
52 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.12, кв.28 |  | Глонасс-Т
53 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.12, кв.56 |  | Глонасс-Т
54 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.14, кв.2 |  | Глонасс-Т
55 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.14, кв.33 |  | Глонасс-Т
56 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.25, кв.9 |  | Глонасс-Т
57 | гп. Толмачёво | ул. Толмачева,, д.33, кв.1 |  | Глонасс-Т