## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.21, кв.32 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
2 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.23, кв.51 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
3 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.27, кв.12 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
4 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.29, кв.14 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
5 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.29, кв.67 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
6 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.30, кв.45 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
7 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.2_1, кв.28 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
8 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.2_1, кв.47 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
9 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.2_1, кв.49 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
10 | г. Бокситогорск | Вишнякова, д.2_1, кв.50 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
11 | г. Бокситогорск | Заводская, д.4, кв.8 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
12 | г. Бокситогорск | Заводская, д.4, кв.2_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
13 | г. Бокситогорск | Заводская, д.5, кв.26 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
14 | г. Бокситогорск | Заводская, д.5, кв.30 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
15 | г. Бокситогорск | Заводская, д.11_2, кв.9 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
16 | г. Бокситогорск | Заводская, д.13_1, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
17 | г. Бокситогорск | Заводская, д.13_1, кв.8 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
18 | г. Бокситогорск | Заводская, д.13_1, кв.13 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
19 | г. Бокситогорск | Заводская, д.13_1, кв.41 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
20 | г. Бокситогорск | Заводская, д.6А, кв.10 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
21 | г. Бокситогорск | Заводская, д.6А, кв.20 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
22 | г. Бокситогорск | Заводская, д.6А, кв.21 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
23 | г. Бокситогорск | Заводская, д.6А, кв.23 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
24 | г. Бокситогорск | Заводская, д.6А, кв.34 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
25 | г. Бокситогорск | Заводская, д.7_2, кв.23 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
26 | г. Бокситогорск | Заводская, д.7_2, кв.24 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
27 | г. Бокситогорск | Заводская, д.7_2, кв.3_1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
28 | г. Бокситогорск | Заводская, д.7_2, кв.42-1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
29 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.42 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
30 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.7, кв.15 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
31 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.7, кв.16 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
32 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.7, кв.18 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
33 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.7, кв.28 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
34 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.14, кв.12 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
35 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.14, кв.13 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
36 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.14, кв.32 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
37 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.14, кв.38 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
38 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.14, кв.40 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
39 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.17, кв.9 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
40 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.17, кв.14 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
41 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.12_18, кв.10 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
42 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.12_18, кв.15 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
43 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.12_18, кв.29 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
44 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.12_18, кв.36 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
45 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.13 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
46 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.27 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
47 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.19_13, кв.15 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
48 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.6, кв.91 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
49 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.10, кв.33 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
50 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.10, кв.101 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
51 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.12, кв.23 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
52 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.12, кв.39 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
53 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.2, кв.1 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
54 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.7, кв.18 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
55 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.7, кв.31 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
56 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.7, кв.55 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
57 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.4, кв.3 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
58 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.4, кв.12 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
59 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.4, кв.15_1 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
60 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.4, кв.15_3 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
61 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.6, кв.8 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
62 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.14, кв.4 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
63 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.14, кв.17 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
64 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.14, кв.22 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
65 | г. Бокситогорск | Павлова, д.15, кв.3 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
66 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.84 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
67 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.87 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
68 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.88 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
69 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.94 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
70 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.95 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
71 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.98 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
72 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.101 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
73 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.102 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
74 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.104 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
75 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.109 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
76 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.115 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
77 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.116 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
78 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.120 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
79 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.121 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
80 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.122 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
81 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.123 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
82 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.128 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
83 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.130 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
84 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.133 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
85 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.154 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
86 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.162 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
87 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.163 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
88 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.167 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
89 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.113-1 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
90 | г. Бокситогорск | Павлова, д.16, кв.113-2 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
91 | г. Бокситогорск | Павлова, д.17, кв.13 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
92 | г. Бокситогорск | Павлова, д.17, кв.21 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
93 | г. Бокситогорск | Садовая, д.3, кв.4 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
94 | г. Бокситогорск | Садовая, д.3, кв.37 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
95 | г. Бокситогорск | Садовая, д.3, кв.52 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
96 | г. Бокситогорск | Садовая, д.5, кв.34 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
97 | г. Бокситогорск | Садовая, д.5, кв.36 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
98 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
99 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.16 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
100 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.5 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
101 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.32 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
102 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.36 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
103 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.40 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
104 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.89 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
105 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.118 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
106 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.16 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
107 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.20 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
108 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.38 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
109 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.41 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
110 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.45 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
111 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22, кв.21 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
112 | г. Бокситогорск | Садовая, д.12_7, кв.11 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
113 | г. Бокситогорск | Садовая, д.12_7, кв.32 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
114 | г. Бокситогорск | Садовая, д.12_7, кв.36 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
115 | г. Бокситогорск | Садовая, д.16_19, кв.25 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
116 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22А, кв.3 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
117 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22А, кв.34 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
118 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.5 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
119 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.8 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
120 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.12 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
121 | г. Бокситогорск | Советская, д.17, кв.8 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
122 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.1, кв.33а | 2024-03-15 | Глонасс-Т
123 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.3, кв.9 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
124 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.7, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
125 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.10, кв.10 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
126 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.11, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
127 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.10 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
128 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.9 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
129 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.13 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
130 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.34 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
131 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.36 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
132 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.60 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
133 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.19 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
134 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.20 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
135 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.25 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
136 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.27 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
137 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.34 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
138 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.36 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
139 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.26, кв.8 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
140 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.26, кв.35 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
141 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.26, кв.42 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
142 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.28, кв.72 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
143 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19_2, кв.25 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
144 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.2, кв.16 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
145 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.4, кв.29 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
146 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.1 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
147 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.3 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
148 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.35 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
149 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.8, кв.4 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
150 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.14, кв.1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
151 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.14, кв.43 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
152 | г. Бокситогорск | Школьная, д.17, кв.11 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
153 | г. Бокситогорск | Школьная, д.21, кв.13 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
154 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.4 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
155 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.27 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
156 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.10_1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
2024-04-01
157 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.3, кв.1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
158 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.3, кв.22 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
159 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.4, кв.6 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
160 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.2_1, кв.10 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
161 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.2_1, кв.24 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
162 | г. Бокситогорск | Дымское шоссе, д.2_1, кв.33 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
163 | г. Бокситогорск | Заводская, д.4, кв.3 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
164 | г. Бокситогорск | Заводская, д.4, кв.2_1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
165 | г. Бокситогорск | Заводская, д.11_2, кв.15_2 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
166 | г. Бокситогорск | Заводская, д.13_1, кв.36-1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
167 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.6 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
168 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.7 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
169 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.15 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
170 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.44 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
171 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.5, кв.54 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
172 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.7, кв.20 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
173 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.17, кв.5 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
174 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.20, кв.3 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
175 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.20, кв.9 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
176 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.24, кв.8 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
177 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.4 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
178 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.19 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
179 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.28 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
180 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.33 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
181 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.16_11, кв.34 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
182 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.19_13, кв.12 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
183 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.19_13, кв.17 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
184 | г. Бокситогорск | Комсомольская, д.19_13, кв.19 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
185 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.4, кв.47 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
186 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.4, кв.58 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
187 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.7, кв.17 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
188 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.7, кв.92 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
189 | г. Бокситогорск | Красных Следопытов, д.7, кв.110 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
190 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.7, кв.72 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
191 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.1_31, кв.28 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
192 | г. Бокситогорск | Металлургов, д.1_31, кв.56 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
193 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.8, кв.10 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
194 | г. Бокситогорск | Новогородская, д.8, кв.2_2 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
195 | г. Бокситогорск | Павлова, д.4, кв.58 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
196 | г. Бокситогорск | Павлова, д.15, кв.4 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
197 | г. Бокситогорск | Павлова, д.15, кв.16 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
198 | г. Бокситогорск | Павлова, д.21, кв.16 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
199 | г. Бокситогорск | Павлова, д.37, кв.46 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
200 | г. Бокситогорск | Павлова, д.37, кв.48 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
201 | г. Бокситогорск | Павлова, д.27_2, кв.53 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
202 | г. Бокситогорск | Садовая, д.3, кв.6 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
203 | г. Бокситогорск | Садовая, д.3, кв.54 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
204 | г. Бокситогорск | Садовая, д.5, кв.15 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
205 | г. Бокситогорск | Садовая, д.5, кв.17 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
206 | г. Бокситогорск | Садовая, д.7, кв.24 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
207 | г. Бокситогорск | Садовая, д.7, кв.27 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
208 | г. Бокситогорск | Садовая, д.7, кв.32 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
209 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.13 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
210 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.21 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
211 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.27 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
212 | г. Бокситогорск | Садовая, д.9, кв.30 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
213 | г. Бокситогорск | Садовая, д.11, кв.15 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
214 | г. Бокситогорск | Садовая, д.11, кв.55 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
215 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.18 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
216 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.51 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
217 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.57 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
218 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.62 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
219 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.77 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
220 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.87 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
221 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.107 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
222 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.111 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
223 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.112 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
224 | г. Бокситогорск | Садовая, д.13, кв.119 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
225 | г. Бокситогорск | Садовая, д.14, кв.14 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
226 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.2 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
227 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.12 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
228 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.24 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
229 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.28 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
230 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.30 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
231 | г. Бокситогорск | Садовая, д.15, кв.44 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
232 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20, кв.7 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
233 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22, кв.1 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
234 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22, кв.15 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
235 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22, кв.23 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
236 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22, кв.25 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
237 | г. Бокситогорск | Садовая, д.12_7, кв.10 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
238 | г. Бокситогорск | Садовая, д.12_7, кв.26 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
239 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20А, кв.2 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
240 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20А, кв.13 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
241 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20А, кв.15 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
242 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20А, кв.19 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
243 | г. Бокситогорск | Садовая, д.20А, кв.25 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
244 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22А, кв.11 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
245 | г. Бокситогорск | Садовая, д.22А, кв.24 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
246 | г. Бокситогорск | Советская, д.4, кв.4 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
247 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.1 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
248 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.7 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
249 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.9 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
250 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.11 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
251 | г. Бокситогорск | Советская, д.10, кв.13 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
252 | г. Бокситогорск | Советская, д.11, кв.3 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
253 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.1, кв.12 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
254 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.1, кв.33-2 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
255 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.7, кв.1 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
256 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.12, кв.6 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
257 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.15, кв.8 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
258 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.15, кв.21 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
259 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.17, кв.4 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
260 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.17, кв.24 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
261 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.13 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
262 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.15 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
263 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.16 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
264 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.5_2 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
265 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.12_2 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
266 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.19, кв.5_3 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
267 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.20, кв.3 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
268 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.22, кв.42 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
269 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.10 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
270 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.14 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
271 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.24, кв.18 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
272 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.30, кв.30 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
273 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.32, кв.30 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
274 | г. Бокситогорск | Социалистическая, д.32, кв.43 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
275 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.2, кв.1 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
276 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.2, кв.11 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
277 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.2, кв.13 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
278 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.2, кв.36 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
279 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.4, кв.1 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
280 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.4, кв.12 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
281 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.4, кв.27 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
282 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
283 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.9 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
284 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.21 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
285 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.6, кв.26 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
286 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.8, кв.28 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
287 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.12, кв.47 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
288 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.12, кв.48 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
289 | г. Бокситогорск | Спортивная, д.12, кв.64 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
290 | г. Бокситогорск | Школьная, д.7, кв.3_2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
291 | г. Бокситогорск | Школьная, д.10, кв.5 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
292 | г. Бокситогорск | Школьная, д.12, кв.1 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
293 | г. Бокситогорск | Школьная, д.17, кв.24 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
294 | г. Бокситогорск | Школьная, д.17, кв.29 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
295 | г. Бокситогорск | Школьная, д.21, кв.6_2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
296 | г. Бокситогорск | Школьная, д.21, кв.6_3 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
297 | г. Бокситогорск | Школьная, д.14_13, кв.2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
298 | г. Бокситогорск | Школьная, д.16_6, кв.7 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
299 | г. Бокситогорск | Школьная, д.16_6, кв.27 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
300 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.22 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
301 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.30 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
302 | г. Бокситогорск | Школьная, д.24_8, кв.31 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
303 | г. Бокситогорск | Школьная, д.8_12, кв.8 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
304 | г. Бокситогорск | Южная, д.15, кв.50 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
305 | г. Бокситогорск | Южная, д.15, кв.78 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
306 | г. Бокситогорск | Южная, д.17, кв.54 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
307 | г. Бокситогорск | Южная, д.17, кв.74 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
308 | г. Бокситогорск | Южная, д.17, кв.123 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
309 | г. Бокситогорск | Южная, д.19, кв.30 | 2024-04-11 | Глонасс-Т