## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | г. Пикалево | 1 Театральный пер, д.6, кв.10 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
2 | г. Пикалево | 1 Театральный пер, д.6, кв.30 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
3 | г. Пикалево | 1 Театральный пер, д.6, кв.41 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
4 | г. Пикалево | 1 Театральный пер, д.6, кв.43 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
5 | г. Пикалево | 2 Театральный пер, д.3, кв.25 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
6 | г. Пикалево | 3 мкр, д.1, кв.17 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
7 | г. Пикалево | 3 мкр, д.1, кв.157 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
8 | г. Пикалево | 3 мкр, д.2, кв.10 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
9 | г. Пикалево | 3 мкр, д.2, кв.31 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
10 | г. Пикалево | 3 мкр, д.3, кв.59 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
11 | г. Пикалево | 3 мкр, д.3, кв.70 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
12 | г. Пикалево | 3 мкр, д.3, кв.100 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
13 | г. Пикалево | 3 мкр, д.5, кв.13 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
14 | г. Пикалево | 3 мкр, д.7, кв.111 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
15 | г. Пикалево | 5 мкр, д.2, кв.3 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
16 | г. Пикалево | 5 мкр, д.3, кв.47 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
17 | г. Пикалево | 5 мкр, д.13, кв.31 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
18 | г. Пикалево | 5 мкр, д.5А, кв.28 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
19 | г. Пикалево | 6 мкр, д.15, кв.83 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
20 | г. Пикалево | 6 мкр, д.17, кв.6 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
21 | г. Пикалево | 6 мкр, д.17, кв.18 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
22 | г. Пикалево | 6 мкр, д.18, кв.52 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
23 | г. Пикалево | 6 мкр, д.23, кв.2 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
24 | г. Пикалево | 6 мкр, д.23, кв.10 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
25 | г. Пикалево | 6 мкр, д.25, кв.9 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
26 | г. Пикалево | 6 мкр, д.30, кв.102 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
27 | г. Пикалево | 6 мкр, д.31, кв.1 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
28 | г. Пикалево | 6 мкр, д.34, кв.72 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
29 | г. Пикалево | 6 мкр, д.48, кв.59 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
30 | г. Пикалево | Больничная, д.6, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
31 | г. Пикалево | Больничная, д.20, кв.50 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
32 | г. Пикалево | Больничная, д.22, кв.15 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
33 | г. Пикалево | Бульварная, д.5, кв.95 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
34 | г. Пикалево | Вокзальная, д.17, кв.4 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
35 | г. Пикалево | Вокзальная, д.23, кв.28 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
36 | г. Пикалево | Горняков, д.4, кв.38 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
37 | г. Пикалево | Горняков, д.6, кв.10 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
38 | г. Пикалево | Горняков, д.18, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
39 | г. Пикалево | Горняков, д.19, кв.66 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
40 | г. Пикалево | Заводская, д.1, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
41 | г. Пикалево | Заводская, д.1, кв.8 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
42 | г. Пикалево | Заводская, д.1, кв.11 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
43 | г. Пикалево | Заводская, д.7, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
44 | г. Пикалево | Заводская, д.9, кв.9_1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
45 | г. Пикалево | Заводская, д.9, кв.9_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
46 | г. Пикалево | Заводская, д.9, кв.12_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
47 | г. Пикалево | Заводская, д.9, кв.12_3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
48 | г. Пикалево | Заводская, д.12, кв.4_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
49 | г. Пикалево | Заводская, д.12, кв.7_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
50 | г. Пикалево | Заводская, д.12, кв.4_3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
51 | г. Пикалево | Заводская, д.13, кв.9 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
52 | г. Пикалево | Заводская, д.14, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
53 | г. Пикалево | Заводская, д.14, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
54 | г. Пикалево | Заводская, д.14, кв.5_1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
55 | г. Пикалево | Заводская, д.14, кв.5_2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
56 | г. Пикалево | Заводская, д.14, кв.5_3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
57 | г. Пикалево | Заводская, д.19, кв.8 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
58 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.10 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
59 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.22 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
60 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.31 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
61 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.38 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
62 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.45 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
63 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.51 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
64 | г. Пикалево | Заводская, д.20, кв.56 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
65 | г. Пикалево | Заводская, д.22, кв.41 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
66 | г. Пикалево | Заводская, д.24, кв.6 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
67 | г. Пикалево | Заводская, д.25, кв.5 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
68 | г. Пикалево | Заводская, д.26, кв.13 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
69 | г. Пикалево | Заводская, д.26, кв.20 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
70 | г. Пикалево | Заводская, д.26, кв.30 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
71 | г. Пикалево | Комсомольская, д.3, кв.2 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
72 | г. Пикалево | Комсомольская, д.7, кв.1 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
73 | г. Пикалево | Комсомольская, д.7, кв.6 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
74 | г. Пикалево | Металлургов, д.3, кв.48 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
75 | г. Пикалево | Металлургов, д.3, кв.68 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
76 | г. Пикалево | Металлургов, д.15, кв.30 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
77 | г. Пикалево | Металлургов, д.21, кв.4 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
78 | г. Пикалево | Металлургов, д.21, кв.50 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
79 | г. Пикалево | Металлургов, д.23, кв.2 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
80 | г. Пикалево | Молодежная, д.3, кв.8 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
81 | г. Пикалево | Молодежная, д.6_15, кв.8 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
82 | г. Пикалево | Огородная, д.2, кв.4 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
83 | г. Пикалево | Огородная, д.2, кв.14 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
84 | г. Пикалево | Советская, д.1, кв.6 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
85 | г. Пикалево | Советская, д.2, кв.3 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
86 | г. Пикалево | Советская, д.3, кв.10 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
87 | г. Пикалево | Советская, д.11, кв.23 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
88 | г. Пикалево | Советская, д.11, кв.2_1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
89 | г. Пикалево | Советская, д.16, кв.9 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
90 | г. Пикалево | Советская, д.17, кв.1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
91 | г. Пикалево | Советская, д.17, кв.3 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
92 | г. Пикалево | Советская, д.17, кв.23_2 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
93 | г. Пикалево | Советская, д.22, кв.3 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
94 | г. Пикалево | Советская, д.23, кв.18 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
95 | г. Пикалево | Советская, д.23, кв.19 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
96 | г. Пикалево | Советская, д.25, кв.11 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
97 | г. Пикалево | Советская, д.25, кв.27 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
98 | г. Пикалево | Советская, д.26, кв.6 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
99 | г. Пикалево | Советская, д.27, кв.9 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
100 | г. Пикалево | Советская, д.27, кв.71 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
101 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.3 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
102 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.40 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
103 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.48 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
104 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.51 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
105 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.57 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
106 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.58 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
107 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.59 | 2024-03-24 | Глонасс-Т
108 | г. Пикалево | Советская, д.30, кв.6 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
109 | г. Пикалево | Советская, д.38, кв.3 | 2024-03-08 | Глонасс-Т
110 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.1 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
111 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.4 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
112 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.16 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
113 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.25 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
114 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.26 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
115 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.30 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
116 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.57 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
117 | г. Пикалево | Советская, д.56, кв.68 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
118 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.9 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
119 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.29 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
120 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.30 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
121 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.34 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
122 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.35 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
123 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.36 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
124 | г. Пикалево | Спортивная, д.2, кв.55 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
125 | г. Пикалево | Спортивная, д.4, кв.32 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
126 | г. Пикалево | Спортивная, д.4, кв.46 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
127 | г. Пикалево | Спортивная, д.4, кв.53 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
128 | г. Пикалево | Спортивная, д.6, кв.4 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
129 | г. Пикалево | Спортивная, д.6, кв.7 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
130 | г. Пикалево | Спортивная, д.6, кв.36 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
131 | г. Пикалево | Спортивная, д.6, кв.59 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
132 | г. Пикалево | Спортивная, д.8, кв.38 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
133 | г. Пикалево | Спортивная, д.8, кв.42 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
134 | г. Пикалево | Спортивная, д.8, кв.57 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
135 | г. Пикалево | Спортивная, д.8, кв.68 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
136 | г. Пикалево | Спортивная, д.8, кв.69 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
137 | г. Пикалево | Спортивная, д.10, кв.48 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
138 | г. Пикалево | Строительная, д.13, кв.15 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
139 | г. Пикалево | Строительная, д.15, кв.5 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
140 | г. Пикалево | Строительная, д.19, кв.8 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
141 | г. Пикалево | Строительная, д.20, кв.14 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
142 | г. Пикалево | Строительная, д.21, кв.6 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
143 | г. Пикалево | Строительная, д.22, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
144 | г. Пикалево | Строительная, д.22, кв.10 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
145 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
146 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
147 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
148 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.4 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
149 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.5 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
150 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.7 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
151 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.8 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
152 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.12 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
153 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.13 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
154 | г. Пикалево | Строительная, д.28, кв.18 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
155 | г. Пикалево | Строительная, д.36, кв.17 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
156 | г. Пикалево | Строительная, д.36, кв.20 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
157 | г. Пикалево | Строительная, д.36, кв.26 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
158 | г. Пикалево | Строительная, д.36, кв.22_1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
159 | г. Пикалево | Школьная, д.8, кв.21 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
160 | г. Пикалево | Школьная, д.8, кв.27 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
161 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.3 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
162 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.6 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
163 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.16 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
164 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.36 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
165 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.38 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
166 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.43 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
167 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.46 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
168 | г. Пикалево | Школьная, д.12, кв.48 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
169 | г. Пикалево | Школьная, д.13, кв.2 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
170 | г. Пикалево | Школьная, д.13, кв.9 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
171 | г. Пикалево | Школьная, д.13, кв.16 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
172 | г. Пикалево | Школьная, д.13, кв.19 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
173 | г. Пикалево | Школьная, д.14, кв.21 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
174 | г. Пикалево | Школьная, д.14, кв.58 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
175 | г. Пикалево | Школьная, д.15, кв.10 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
176 | г. Пикалево | Школьная, д.15, кв.19 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
177 | г. Пикалево | Школьная, д.17, кв.53 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
178 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.12 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
179 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.16 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
180 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.22 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
181 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.27 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
182 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.46 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
183 | г. Пикалево | Школьная, д.35, кв.32 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
184 | г. Пикалево | Школьная, д.45, кв.10 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
185 | г. Пикалево | Школьная, д.45, кв.19 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
186 | г. Пикалево | Школьная, д.54, кв.15 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
187 | г. Пикалево | Школьная, д.54, кв.18 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
188 | г. Пикалево | Школьная, д.54, кв.35 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
189 | г. Пикалево | Школьная, д.54, кв.37 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
190 | г. Пикалево | Школьная, д.54, кв.72 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
191 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.6 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
192 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.15 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
193 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.24 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
194 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.28 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
195 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.30 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
196 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.35 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
197 | г. Пикалево | Школьная, д.55, кв.49 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
198 | г. Пикалево | Школьная, д.57, кв.4 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
199 | г. Пикалево | Школьная, д.58, кв.24 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
200 | г. Пикалево | Школьная, д.58, кв.26 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
201 | г. Пикалево | Школьная, д.58, кв.56 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
202 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.3 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
203 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.7 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
204 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.11 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
205 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.21 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
206 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.45 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
207 | г. Пикалево | Школьная, д.61, кв.11 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
208 | г. Пикалево | Школьная, д.61, кв.21 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
209 | г. Пикалево | Школьная, д.61, кв.22 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
210 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.7 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
211 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.18 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
212 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.23 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
213 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.24 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
214 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.35 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
215 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.36 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
216 | г. Пикалево | Школьная, д.63, кв.45 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
217 | г. Пикалево | Школьная, д.64, кв.20 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
218 | г. Пикалево | Школьная, д.64, кв.31 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
219 | г. Пикалево | Школьная, д.65, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
220 | г. Пикалево | Школьная, д.65, кв.6 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
221 | г. Пикалево | Школьная, д.65, кв.62 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
222 | г. Пикалево | Школьная, д.66, кв.8 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
223 | г. Пикалево | Школьная, д.66, кв.23 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
224 | г. Пикалево | Школьная, д.66, кв.63 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
225 | г. Пикалево | Школьная, д.68, кв.8 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
226 | г. Пикалево | Школьная, д.68, кв.15 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
227 | г. Пикалево | Школьная, д.68, кв.31 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
228 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
229 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.18 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
230 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.45 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
231 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.46 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
232 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.50 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
2024-04-01
233 | г. Пикалево | 2 Театральный Пер, д.3, кв.2 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
234 | г. Пикалево | 6 мкр, д.18, кв.55 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
235 | г. Пикалево | 6 мкр, д.18, кв.56 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
236 | г. Пикалево | 6 мкр, д.40, кв.18 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
237 | г. Пикалево | Больничная, д.20, кв.48 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
238 | г. Пикалево | Больничная, д.22, кв.18 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
239 | г. Пикалево | Вокзальная, д.28, кв.28 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
240 | г. Пикалево | Комсомольская, д.3, кв.1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
241 | г. Пикалево | Молодежная, д.7, кв.2 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
242 | г. Пикалево | Советская, д.50, кв.5 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
243 | г. Пикалево | Школьная, д.17, кв.1 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
244 | г. Пикалево | Школьная, д.57, кв.7 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
245 | г. Пикалево | Школьная, д.58, кв.25 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
246 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.39 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
247 | г. Пикалево | Школьная, д.65, кв.1 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
248 | г. Пикалево | Школьная, д.65, кв.11 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
249 | г. Пикалево | Школьная, д.68, кв.24 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
250 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.5 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
251 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.21 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
252 | г. Пикалево | Школьная, д.70, кв.42 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
2024-05-01
253 | г. Пикалево | 3 мкр, д.1, кв.103 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
254 | г. Пикалево | 5 мкр, д.3, кв.21 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
255 | г. Пикалево | 5 мкр, д.3, кв.40 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
256 | г. Пикалево | 5 мкр, д.4, кв.21 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
257 | г. Пикалево | 6 мкр, д.13, кв.60 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
258 | г. Пикалево | 6 мкр, д.13, кв.69 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
259 | г. Пикалево | Больничная, д.6, кв.3 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
260 | г. Пикалево | Больничная, д.20, кв.13 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
261 | г. Пикалево | Больничная, д.20, кв.20 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
262 | г. Пикалево | Больничная, д.20, кв.56 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
263 | г. Пикалево | Больничная, д.22, кв.11 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
264 | г. Пикалево | Вокзальная, д.28, кв.25 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
265 | г. Пикалево | Заводская, д.1, кв.2 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
266 | г. Пикалево | Заводская, д.24, кв.48 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
267 | г. Пикалево | Советская, д.1, кв.26 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
268 | г. Пикалево | Советская, д.28, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
269 | г. Пикалево | Советская, д.29, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
270 | г. Пикалево | Советская, д.32, кв.9 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
271 | г. Пикалево | Советская, д.36, кв.5 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
272 | г. Пикалево | Советская, д.38, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
273 | г. Пикалево | Советская, д.50, кв.1_1 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
274 | г. Пикалево | Спортивная, д.6, кв.39 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
275 | г. Пикалево | Труда, д.5, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
276 | г. Пикалево | Школьная, д.21, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
277 | г. Пикалево | Школьная, д.57, кв.121 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
278 | г. Пикалево | Школьная, д.57, кв.122 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
279 | г. Пикалево | Школьная, д.60, кв.58 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
280 | г. Пикалево | Школьная, д.61, кв.16 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
281 | г. Пикалево | Школьная, д.66, кв.11 | 2024-05-01 | Глонасс-Т