## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | г. Кудрово | Английская, д.3_3, кв.169 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
2 | г. Кудрово | Английская, д.3_5, кв.117 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
3 | г. Кудрово | Английская, д.3_7, кв.104 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
4 | г. Кудрово | Европейский пр-кт, д.8, кв.1001 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
5 | г. Кудрово | Каштановая аллея, д.2, кв.707 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
6 | г. Кудрово | Ленинградская, д.3, кв.1005 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
7 | г. Кудрово | Ленинградская, д.3, кв.1017 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
8 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.59 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
9 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.60 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
10 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.92 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
11 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.104 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
12 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.123 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
13 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.166 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
14 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.343 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
15 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.466 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
16 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.508 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
17 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.510 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
18 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.604 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
19 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.688 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
20 | г. Кудрово | Ленинградская, д.5, кв.716 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
21 | г. Кудрово | Ленинградская, д.7, кв.1131 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
22 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.28 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
23 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.66 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
24 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.125 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
25 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.517 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
26 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.558 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
27 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.577 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
28 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.578 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
29 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.579 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
30 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.581 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
31 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.820 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
32 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.827 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
33 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.930 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
34 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1001 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
35 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1002 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
36 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1041 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
37 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1056 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
38 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1063 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
39 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1070 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
40 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1071 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
41 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1226 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
42 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1500 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
43 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.3667 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
44 | г. Кудрово | Столичная, д.4_1, кв.168 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
45 | г. Кудрово | Столичная, д.4_4, кв.40 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
46 | г. Кудрово | Столичная, д.6_1, кв.18 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
47 | г. Кудрово | Столичная, д.6_1, кв.299 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
48 | г. Кудрово | Столичная, д.6_3, кв.264 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
49 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.23 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
50 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.45 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
51 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.81 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
52 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.156 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
53 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.181 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
54 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.4, кв.553 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
55 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.13 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
56 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.26 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
57 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.51 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
58 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.55 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
59 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.122 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
60 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.154 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
61 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.246 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
62 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.317 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
63 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.335 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
64 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5, кв.464 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
65 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5_1, кв.84 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
66 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5_1, кв.197 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
67 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5_1, кв.205 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
68 | г. Кудрово | Строителей пр-кт, д.5_1, кв.339 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
69 | г. Кудрово | Столичная, д.4_4, кв.39 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
70 | г. Кудрово | Ленинградская, д.3, кв.908 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
71 | г. Кудрово | Ленинградская, д.3, кв.958 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
72 | г. Кудрово | Строителей, д.4, кв.553 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
73 | г. Кудрово | Европейский пр-кт, д.13_6, кв.96 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
74 | г. Кудрово | Строителей, д.4, кв.156 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
75 | г. Кудрово | Строителей, д.4, кв.23 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
76 | г. Кудрово | Строителей, д.4, кв.45 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
77 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.867 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
78 | г. Кудрово | Строителей, д.5_1, кв.84 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
79 | г. Кудрово | Строителей, д.5_1, кв.197 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
80 | г. Кудрово | Строителей, д.5_1, кв.205 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
81 | г. Кудрово | Строителей, д.5_1, кв.339 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
82 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.13 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
83 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.26 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
84 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.51 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
85 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.55 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
86 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.122 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
87 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.154 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
88 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.246 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
89 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.317 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
90 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.335 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
91 | г. Кудрово | Строителей, д.5, кв.464 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
92 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1474 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
93 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1505 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
94 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1189 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
95 | г. Кудрово | Областная, д.3, кв.1257 | 2024-05-02 | Глонасс-Т