## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-04-01
1 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.2, кв.349 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
2 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.2, кв.433 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
3 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.2, кв.509 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
4 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.2, кв.630 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
5 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.6, кв.109 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
6 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.6, кв.378 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
7 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.6, кв.584 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
8 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.6, кв.670 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
9 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.12, кв.557 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
10 | г. Мурино | Воронцовский бульвар, д.12, кв.588 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
11 | г. Мурино | Менделеева бульвар, д.5_1, кв.58 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
12 | г. Мурино | Менделеева бульвар, д.5_1, кв.68 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
13 | г. Мурино | Менделеева бульвар, д.5_1, кв.266 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
14 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.5, кв.117 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
15 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1094 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
16 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1371 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
17 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1390 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
18 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1397 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
19 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1408 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
20 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1418 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
21 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1431 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
22 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1434 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
23 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1466 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
24 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1558 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
25 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1578 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
26 | г. Мурино | Петровский бульвар, д.7, кв.1616 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
27 | г. Мурино | Шувалова, д.14, кв.605 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
28 | г. Мурино | Шувалова, д.14, кв.717 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
29 | г. Мурино | Шувалова, д.14, кв.789 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
30 | г. Мурино | Шувалова, д.14, кв.792 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
31 | г. Мурино | Шувалова, д.14, кв.918 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
32 | г. Мурино | Шувалова, д.21, кв.36 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
33 | г. Мурино | Шувалова, д.21, кв.143 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
34 | г. Мурино | Шувалова, д.21, кв.266 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
35 | г. Мурино | Шувалова, д.21, кв.283 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
36 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.64 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
37 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.172 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
38 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.189 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
39 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.215 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
40 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.523 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
41 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.594 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
42 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.767 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
43 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.788 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
44 | г. Мурино | Шувалова, д.10_18, кв.846 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
45 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.39 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
46 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.200 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
47 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.213 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
48 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.403 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
49 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.661 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
50 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.795 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
51 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.811 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
52 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.901 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
53 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.981 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
54 | г. Мурино | Шувалова, д.16_9, кв.1128 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
55 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.14 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
56 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.129 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
57 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.133 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
58 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.139 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
59 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.204 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
60 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.224 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
61 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.356 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
62 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.383 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
63 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.622 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
64 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.725 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
65 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.734 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
66 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.759 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
67 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.810 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
68 | г. Мурино | Шувалова, д.19_1, кв.836 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
69 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.149 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
70 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.177 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
71 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.200 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
72 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.210 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
73 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.254 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
74 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.281 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
75 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.385 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
76 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.411 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
77 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.418 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
78 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.465 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
79 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.508 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
80 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.579 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
81 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.624 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
82 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.627 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
83 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.685 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
84 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.775 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
85 | г. Мурино | Шувалова, д.19_2, кв.839 | 2024-04-09 | Глонасс-Т