## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | г. Сертолово | мкрн Сертолово-1, Центральная, д.14_4, кв.2 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
2 | г. Сертолово | мкрн Сертолово-1, Центральная, д.14_4, кв.478 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
3 | г. Сертолово | Молодежная, д.3_2, кв.142 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
4 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.39 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
5 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.48 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
6 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.96 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
7 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.108 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
8 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.136 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
9 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.146 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
10 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.159 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
11 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.194 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
12 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.210 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
13 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.258 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
14 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.267 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
15 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.300 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
16 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.303 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
17 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.308 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
18 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.57 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
19 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.85 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
20 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.97 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
21 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.130 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
22 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.131 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
23 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.133 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
24 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.149 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
25 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.157 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
26 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.182 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
27 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.188 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
28 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.196 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
29 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.245 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
30 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.342 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
31 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.365 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
32 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.369 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
33 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.451 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
34 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_3, кв.71 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
35 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_3, кв.91 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
36 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_3, кв.219 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
37 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_3, кв.249 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
38 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.30 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
39 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.241 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
40 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.336 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
41 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.381 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
42 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.383 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
43 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.433 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
44 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.459 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
45 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.488 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
46 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.259 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
47 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.92 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
48 | г. Сертолово | Центральная, д.14_4, кв.317 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
49 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_1, кв.82 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
50 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.150 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
51 | г. Сертолово | Пограничная, д.4_2, кв.316 | 2024-05-09 | Глонасс-Т