## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | гп. Рахья | Гладкинская, д.6, кв.2 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
2 | гп. Рахья | Гладкинская, д.10, кв.1 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
3 | гп. Рахья | Дачная, д.9, кв.1 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
4 | гп. Рахья | Железнодорожная, д.5, кв.2 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
5 | гп. Рахья | Железнодорожная, д.5, кв.3 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
6 | гп. Рахья | Железнодорожная, д.5, кв.8 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
7 | гп. Рахья | Лары Михеенко, д.1, кв.14 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
8 | гп. Рахья | Лары Михеенко, д.2, кв.2 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
9 | гп. Рахья | Лары Михеенко, д.2, кв.12 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
10 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.12, кв.1 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
11 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.12, кв.2 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
12 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.12, кв.3 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
13 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.12, кв.4 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
14 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.12, кв.5 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
15 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.15, кв.16 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
16 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.15, кв.19 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
17 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.16, кв.5 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
18 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.16, кв.7 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
19 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.16, кв.18 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
20 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.19, кв.5 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
21 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.19, кв.7 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
22 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.26, кв.7 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
23 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.27, кв.1 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
24 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.27, кв.12 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
25 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.31, кв.12 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
26 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.11 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
27 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.31 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
28 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.35 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
29 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.37 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
30 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.40 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
31 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.32, кв.51 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
32 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.24А, кв.11 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
33 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.24А, кв.12 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
34 | гп. Рахья | Ленинградское шоссе, д.24А, кв.16 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
35 | гп. Рахья | Октябрьское шоссе, д.2, кв.1 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
36 | гп. Рахья | Севастьянова, д.2, кв.7 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
37 | гп. Рахья | Севастьянова, д.2, кв.8 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
38 | гп. Рахья | Севастьянова, д.3, кв.4 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
39 | гп. Рахья | Севастьянова, д.3, кв.9 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
40 | гп. Рахья | Севастьянова, д.3, кв.11 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
41 | гп. Рахья | Севастьянова, д.3, кв.14 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
42 | гп. Рахья | Станционная, д.1, кв.10 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
43 | гп. Рахья | Станционная, д.1, кв.11 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
44 | гп. Рахья | Станционная, д.3, кв.2 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
45 | гп. Рахья | Станционная, д.3, кв.10 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
46 | гп. Рахья | Станционная, д.3, кв.12 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
47 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.7 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
48 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.10 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
49 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.12 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
50 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.14 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
51 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.17 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
52 | гп. Рахья | Станционная, д.21, кв.21 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
53 | гп. Рахья | Станционная, д.23, кв.3 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
54 | гп. Рахья | Станционная, д.23, кв.4 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
55 | гп. Рахья | Станционная, д.23, кв.5 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
56 | гп. Рахья | Станционная, д.24, кв.7 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
57 | гп. Рахья | Станционная, д.24, кв.20 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
58 | гп. Рахья | Станционная, д.24, кв.22 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
59 | гп. Рахья | Станционная, д.24, кв.6_2 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
60 | гп. Рахья | Станционная, д.25, кв.6 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
61 | гп. Рахья | Станционная, д.25, кв.7 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
62 | гп. Рахья | Станционная, д.25, кв.9 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
63 | гп. Рахья | Станционная, д.25, кв.10 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
64 | гп. Рахья | Станционная, д.25, кв.22 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
65 | гп. Рахья | Станционная, д.28, кв.6 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
66 | гп. Рахья | Станционная, д.30, кв.12 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
67 | гп. Рахья | Станционная, д.31, кв.7 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
68 | гп. Рахья | Станционная, д.31, кв.56 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
69 | гп. Рахья | Строителей, д.12, кв.1 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
70 | гп. Рахья | Строителей, д.12, кв.2 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
71 | гп. Рахья | Строителей, д.17, кв.2 | 2024-05-07 | Глонасс-Т