## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | гп. Токсово | Боровая, д.75, кв.4 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
2 | гп. Токсово | Боровая, д.57А, кв.1 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
3 | гп. Токсово | Гагарина, д.30, кв.6 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
4 | гп. Токсово | Гагарина, д.30, кв.12 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
5 | гп. Токсово | Гагарина, д.32, кв.11 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
6 | гп. Токсово | Дорожников, д.5, кв.5 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
7 | гп. Токсово | Дорожников, д.5, кв.15 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
8 | гп. Токсово | Дорожников, д.7, кв.1 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
9 | гп. Токсово | Дорожников, д.7, кв.14 | 2024-05-09 | Глонасс-Т
10 | гп. Токсово | Железнодорожная, д.3А, кв.3 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
11 | гп. Токсово | Железнодорожная, д.3А, кв.4 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
12 | гп. Токсово | Инженерная, д.2, кв.2 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
13 | гп. Токсово | Инженерная, д.2, кв.4 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
14 | гп. Токсово | Инженерная, д.2, кв.6 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
15 | гп. Токсово | Ленинградское шоссе, д.1А, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
16 | гп. Токсово | Ленинградское шоссе, д.1А, кв.2 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
17 | гп. Токсово | Ленинградское шоссе, д.1А, кв.6 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
18 | гп. Токсово | Ленинградское шоссе, д.1А, кв.8 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
19 | гп. Токсово | Лесовода Морозова, д.4, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
20 | гп. Токсово | Лесовода Морозова, д.4, кв.4 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
21 | гп. Токсово | Лесовода Морозова, д.6, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
22 | гп. Токсово | Лесовода Морозова, д.6, кв.2 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
23 | гп. Токсово | Некрасова, д.38_40, кв.8 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
24 | гп. Токсово | Привокзальная, д.4, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
25 | гп. Токсово | Привокзальная, д.4, кв.2 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
26 | гп. Токсово | Привокзальная, д.15, кв.3 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
27 | гп. Токсово | Привокзальная, д.19, кв.11 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
28 | гп. Токсово | Привокзальная, д.20, кв.53 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
29 | гп. Токсово | Привокзальная, д.20, кв.83 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
30 | гп. Токсово | Привокзальная, д.22, кв.20 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
31 | гп. Токсово | Привокзальная, д.22, кв.27 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
32 | гп. Токсово | Привокзальная, д.22, кв.69 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
33 | гп. Токсово | Привокзальная, д.22, кв.90 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
34 | гп. Токсово | Привокзальная, д.23, кв.37 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
35 | гп. Токсово | Привокзальная, д.24, кв.27 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
36 | гп. Токсово | Привокзальная, д.24, кв.76 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
37 | гп. Токсово | Привокзальная, д.24, кв.78 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
38 | гп. Токсово | Привокзальная, д.24, кв.82 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
39 | гп. Токсово | Привокзальная, д.16А, кв.62 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
40 | гп. Токсово | Привокзальная, д.16А, кв.76 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
41 | гп. Токсово | Привокзальная, д.16А, кв.82 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
42 | гп. Токсово | Привокзальная, д.16А, кв.87 | 2024-05-11 | Глонасс-Т
43 | гп. Токсово | Привокзальная, д.16А, кв.97 | 2024-05-11 | Глонасс-Т