## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | д. Борисова Грива | Грибное, д.20, кв.13 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
2024-05-01
2 | д. Борисова Грива | Грибное, д.8, кв.18 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
3 | д. Борисова Грива | Грибное, д.8, кв.20 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
4 | д. Борисова Грива | Грибное, д.9, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
5 | д. Борисова Грива | Грибное, д.9, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
6 | д. Борисова Грива | Грибное, д.9, кв.17 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
7 | д. Борисова Грива | Грибное, д.9, кв.20 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
8 | д. Борисова Грива | Грибное, д.10, кв.1 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
9 | д. Борисова Грива | Грибное, д.10, кв.16 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
10 | д. Борисова Грива | Грибное, д.11, кв.5_2 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
11 | д. Борисова Грива | Грибное, д.12, кв.1 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
12 | д. Борисова Грива | Грибное, д.13, кв.3 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
13 | д. Борисова Грива | Грибное, д.14, кв.1 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
14 | д. Борисова Грива | Грибное, д.14, кв.6 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
15 | д. Борисова Грива | Грибное, д.14, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
16 | д. Борисова Грива | Грибное, д.14, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
17 | д. Борисова Грива | Грибное, д.15, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
18 | д. Борисова Грива | Грибное, д.15, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
19 | д. Борисова Грива | Грибное, д.15, кв.4_2 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
20 | д. Борисова Грива | Грибное, д.16, кв.1 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
21 | д. Борисова Грива | Грибное, д.16, кв.5 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
22 | д. Борисова Грива | Грибное, д.16, кв.7 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
23 | д. Борисова Грива | Грибное, д.17, кв.5 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
24 | д. Борисова Грива | Грибное, д.17, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
25 | д. Борисова Грива | Грибное, д.19, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
26 | д. Борисова Грива | Грибное, д.20, кв.4 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
27 | д. Борисова Грива | Грибное, д.20, кв.6 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
28 | д. Борисова Грива | Грибное, д.20, кв.21 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
29 | д. Борисова Грива | Грибное, д.20, кв.23 | 2024-05-01 | Глонасс-Т
30 | д. Борисова Грива | Грибное, д.21, кв.8 | 2024-05-01 | Глонасс-Т