## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | д. Мистолово | Горная, д.15_ 3, лит. А, кв.4 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
2 | д. Мистолово | Горная, д.15_ 4, лит. А, кв.8 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
3 | д. Мистолово | Горная, д.15_ 5, лит. А, кв.5 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
4 | д. Мистолово | Горная, д.19_ 4, лит. А, кв.5 | 2024-05-04 | Глонасс-Т
5 | д. Мистолово | Горная, д.21_ 9, лит. А, кв.5 | 2024-05-05 | Глонасс-Т
6 | д. Мистолово | Горная, д.19_ 5, лит. А, кв.3 | 2024-05-04 | Глонасс-Т