## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-04-01
1 | г. Волосово | Ветеранов, д.4, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
2 | г. Волосово | Ветеранов, д.4, кв.5 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
3 | г. Волосово | Ветеранов, д.6, кв.15 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
4 | г. Волосово | Виз, д.16, кв.1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
5 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.78, кв.16_2 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
6 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.80, кв.28 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
7 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.42 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
8 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.54 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
9 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.107, кв.2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
10 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.107, кв.14 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
11 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.107, кв.16 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
12 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.53 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
2024-05-01
13 | г. Волосово | Ветеранов, д.2, кв.2 | 2024-05-02 | Глонасс-Т
14 | г. Волосово | Виз, д.16, кв.4 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
15 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.49, кв.4 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
16 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.53, кв.29 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
17 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.76, кв.7 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
18 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.78, кв.31 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
19 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.82, кв.55 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
20 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.11 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
21 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.13 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
22 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.22 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
23 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.30 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
24 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.38 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
25 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.86, кв.39 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
26 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.99, кв.51 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
27 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.107, кв.7 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
28 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.107, кв.15 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
29 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.115, кв.4 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
30 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.115, кв.15 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
31 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.5 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
32 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.20 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
33 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.30 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
34 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.52 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
35 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.119, кв.55 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
36 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.121, кв.1 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
37 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.121, кв.13 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
38 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.125, кв.10 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
39 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.125, кв.11 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
40 | г. Волосово | Вингиссара пр-кт, д.125, кв.12 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
41 | г. Волосово | Гатчинская, д.2, кв.18 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
42 | г. Волосово | Гатчинское шоссе, д.2, кв.45 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
43 | г. Волосово | Гатчинское шоссе, д.6, кв.12 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
44 | г. Волосово | Гатчинское шоссе, д.6, кв.105 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
45 | г. Волосово | Гатчинское шоссе, д.8, кв.51 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
46 | г. Волосово | Красногвардейская, д.3, кв.3 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
47 | г. Волосово | Красногвардейская, д.3, кв.5 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
48 | г. Волосово | Красногвардейская, д.5, кв.6 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
49 | г. Волосово | Красногвардейская, д.13, кв.10 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
50 | г. Волосово | Красногвардейская, д.15, кв.84 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
51 | г. Волосово | Краснофлотская, д.11А, кв.33 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
52 | г. Волосово | Краснофлотская, д.9А, кв.11 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
53 | г. Волосово | Краснофлотская, д.9А, кв.12 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
54 | г. Волосово | Краснофлотская, д.9А, кв.13 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
55 | г. Волосово | Красных Командиров, д.3, кв.45 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
56 | г. Волосово | Красных Командиров, д.5, кв.49 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
57 | г. Волосово | Красных Командиров, д.5, кв.56 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
58 | г. Волосово | Красных Командиров, д.6, кв.44 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
59 | г. Волосово | Красных Командиров, д.6, кв.45 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
60 | г. Волосово | Красных Командиров, д.8, кв.15 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
61 | г. Волосово | Красных Командиров, д.8, кв.39 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
62 | г. Волосово | Красных Командиров, д.17, кв.1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
63 | г. Волосово | Красных Командиров, д.17, кв.3 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
64 | г. Волосово | Красных Командиров, д.17, кв.14 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
65 | г. Волосово | Красных Командиров, д.17, кв.15_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
66 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.3 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
67 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.45 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
68 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.14_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
69 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.32_1-4 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
70 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.46_1-1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
71 | г. Волосово | Ленинградская, д.5, кв.51_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
72 | г. Волосово | Лесная, д.16А, кв.17 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
73 | г. Волосово | Лесная, д.16А, кв.24 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
74 | г. Волосово | Механизаторов, д.10, кв.3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
75 | г. Волосово | Механизаторов, д.10, кв.11 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
76 | г. Волосово | Механизаторов, д.10, кв.15 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
77 | г. Волосово | Механизаторов, д.12, кв.3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
78 | г. Волосово | Механизаторов, д.12, кв.5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
79 | г. Волосово | Механизаторов, д.14, кв.5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
80 | г. Волосово | Механизаторов, д.14, кв.8 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
81 | г. Волосово | Нарвская, д.3, кв.9 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
82 | г. Волосово | Нарвская, д.3, кв.15 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
83 | г. Волосово | Нарвская, д.3, кв.10_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
84 | г. Волосово | Первомайская, д.2, кв.73 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
85 | г. Волосово | Первомайская, д.2, кв.84 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
86 | г. Волосово | Первомайская, д.4, кв.9 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
87 | г. Волосово | Первомайская, д.4, кв.61 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
88 | г. Волосово | Пушкинская, д.22, кв.4 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
89 | г. Волосово | Советов пл, д.1, кв.10 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
90 | г. Волосово | Советов пл, д.1, кв.12 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
91 | г. Волосово | Советов пл, д.1, кв.1_1 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
92 | г. Волосово | Советов пл, д.3, кв.1 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
93 | г. Волосово | Советов пл, д.3, кв.10 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
94 | г. Волосово | Советов пл, д.5, кв.4 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
95 | г. Волосово | Советов пл, д.5, кв.13 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
96 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.10 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
97 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.11 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
98 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.14 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
99 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.17 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
100 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.18 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
101 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.20 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
102 | г. Волосово | Советов пл, д.7А, кв.28 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
103 | г. Волосово | Суворовская, д.1, кв.3 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
104 | г. Волосово | Суворовская, д.3, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
105 | г. Волосово | Суворовская, д.6, кв.1 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
106 | г. Волосово | Суворовская, д.6, кв.3 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
107 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.3 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
108 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.4 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
109 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.6 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
110 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.8 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
111 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.9 | 2024-05-10 | Глонасс-Т
112 | г. Волосово | Усадьба СХТ, д.3, кв.12 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
113 | г. Волосово | Хрустицкого, д.80, кв.12 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
114 | г. Волосово | Хрустицкого, д.80, кв.16 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
115 | г. Волосово | Хрустицкого, д.80, кв.17 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
116 | г. Волосово | Хрустицкого, д.80, кв.22 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
117 | г. Волосово | Хрустицкого, д.80, кв.28 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
118 | г. Волосово | Хрустицкого, д.82, кв.2 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
119 | г. Волосово | Хрустицкого, д.82, кв.5 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
120 | г. Волосово | Хрустицкого, д.82, кв.12 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
121 | г. Волосово | Хрустицкого, д.82, кв.16 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
122 | г. Волосово | Хрустицкого, д.82, кв.21 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
123 | г. Волосово | Хрустицкого, д.84, кв.2 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
124 | г. Волосово | Юбилейная, д.2, кв.2 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
125 | г. Волосово | Красных Командиров, д.10, кв.56 | 2024-05-23 | Глонасс-Т