## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.8, кв.54 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
2 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.10, кв.3 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
3 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.10, кв.10 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
4 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.10, кв.42 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
5 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.14, кв.27 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
6 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.14, кв.52 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
7 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.14, кв.69 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
8 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.19, кв.1 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
9 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.1, кв.29 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
10 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.1, кв.31 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
11 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.1, кв.37 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
12 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.2, кв.24 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
13 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.3, кв.37 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
14 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.4, кв.4 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
15 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.4, кв.11 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
16 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.4, кв.48 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
17 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.5, кв.13 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
18 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.6, кв.21 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
19 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.6, кв.28 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
20 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.6, кв.44 | 2024-03-01 | Глонасс-Т
21 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.6, кв.52 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
22 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.7, кв.18 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
23 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.7, кв.24 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
24 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.7, кв.36 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
25 | г. Сосновый Бор | Высотная, д.9, кв.41 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
26 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.56, кв.8 | 2024-03-24 | Глонасс-Т
27 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.102 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
28 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.103 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
29 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.104 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
30 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.105 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
31 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.106 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
32 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.107 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
33 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.108 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
34 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.709 | 2024-03-27 | Глонасс-Т
35 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.710 | 2024-03-27 | Глонасс-Т
36 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.715 | 2024-03-27 | Глонасс-Т
37 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.716 | 2024-03-27 | Глонасс-Т
38 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.807 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
39 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.808 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
40 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.810 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
41 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.815 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
42 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.816 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
43 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.901 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
44 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.902 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
45 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.903 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
46 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.904 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
47 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.905 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
48 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.906 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
49 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.907 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
50 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.910 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
51 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.911 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
52 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.913 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
53 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.914 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
54 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.915 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
55 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.916 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
56 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.50 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
57 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.53 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
58 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.2, кв.9 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
59 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.5, кв.12 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
60 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.6, кв.24 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
61 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.9, кв.25 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
62 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.9, кв.41 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
63 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.3 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
64 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.52 | 2024-03-02 | Глонасс-Т
65 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.21, кв.24 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
66 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.23, кв.33 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
67 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.21А, кв.28 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
68 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.2, кв.49 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
69 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.8, кв.3 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
70 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.8, кв.8 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
71 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.8, кв.17 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
72 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.8, кв.43 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
73 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.10, кв.18 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
74 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.12, кв.14 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
75 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.12, кв.32 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
76 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.12, кв.45 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
77 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.16, кв.3 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
78 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.16, кв.9 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
79 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.16, кв.21 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
80 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.18, кв.11 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
81 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.18, кв.20 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
82 | г. Сосновый Бор | Космонавтов, д.20, кв.28 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
83 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.1, кв.99 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
84 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.2, кв.75 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
85 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.4, кв.3 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
86 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.4, кв.35 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
87 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.4, кв.45 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
88 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.5, кв.17 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
89 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.5, кв.57 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
90 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.5, кв.69 | 2024-03-03 | Глонасс-Т
91 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.5, кв.85 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
92 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.28 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
93 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.70 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
94 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.74 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
95 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.78 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
96 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.82 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
97 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.7, кв.89 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
98 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.9, кв.23 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
99 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.9, кв.24 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
100 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.9, кв.29 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
101 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.9, кв.76 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
102 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.9, кв.81 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
103 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.10, кв.51 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
104 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.17, кв.87 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
105 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.20, кв.27 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
106 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.23, кв.63 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
107 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.23, кв.64 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
108 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.29, кв.26 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
109 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.31, кв.30 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
110 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.31, кв.80 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
111 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.31, кв.90 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
112 | г. Сосновый Бор | Красных Фортов, д.41, кв.23 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
113 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.2, кв.25 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
114 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.2, кв.29 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
115 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.2, кв.43 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
116 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.4, кв.8 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
117 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.4, кв.17 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
118 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.4, кв.15_2 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
119 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.6, кв.18 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
120 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.6, кв.26 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
121 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.6, кв.34 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
122 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.6, кв.36 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
123 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.8, кв.13 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
124 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.8, кв.14 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
125 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.8, кв.37 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
126 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.8, кв.44 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
127 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.12, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
128 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.12, кв.14 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
129 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.12, кв.27 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
130 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.12, кв.69 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
131 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.12, кв.72 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
132 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.14, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
133 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.14, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
134 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.14, кв.14 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
135 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.14, кв.16 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
136 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.16, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
137 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.16, кв.20 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
138 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.16, кв.30 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
139 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.18, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
140 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.18, кв.32 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
141 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.18, кв.35 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
142 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.20, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
143 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.20, кв.17 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
144 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.20, кв.32 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
145 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.20, кв.41 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
146 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.20, кв.45 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
147 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.22, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
148 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.22, кв.9 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
149 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.22, кв.45 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
150 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.22, кв.48 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
151 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.22, кв.49 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
152 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.10 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
153 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.12 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
154 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.22 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
155 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.47 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
156 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.48 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
157 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.49 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
158 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.24, кв.53 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
159 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.36, кв.41 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
160 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.38, кв.11 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
161 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.40, кв.4 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
162 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.44, кв.3 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
163 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.48, кв.12 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
164 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.50, кв.23 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
165 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.56, кв.32 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
166 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.60, кв.33 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
167 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.60, кв.45 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
168 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.60, кв.72 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
169 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.62, кв.75 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
170 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.62, кв.123 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
171 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.1 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
172 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.2 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
173 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.3 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
174 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.4 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
175 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.5 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
176 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.6 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
177 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.7 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
178 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.9 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
179 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.10 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
180 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.12 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
181 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.14 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
182 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.15 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
183 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.16 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
184 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.17 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
185 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.18 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
186 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.19 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
187 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.20 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
188 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.22 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
189 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.23 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
190 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.24 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
191 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.27 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
192 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.36 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
193 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.41 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
194 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.47 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
195 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.51 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
196 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.52 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
197 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.53 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
198 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.54 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
199 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.58 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
200 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.63 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
201 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.64 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
202 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.65 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
203 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.66 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
204 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.68 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
205 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.70 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
206 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.73 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
207 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.75 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
208 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.77 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
209 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.78 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
210 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.82 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
211 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.83 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
212 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.85 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
213 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.86 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
214 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.92 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
215 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.96 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
216 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.97 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
217 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.99 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
218 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.100 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
219 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.101 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
220 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.104 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
221 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.106 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
222 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.108 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
223 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.112 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
224 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.113 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
225 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.114 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
226 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.115 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
227 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.116 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
228 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.118 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
229 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.122 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
230 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.126 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
231 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.128 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
232 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.129 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
233 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.140 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
234 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.152 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
235 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.157 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
236 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.162 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
237 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.177 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
238 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.178 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
239 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.184 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
240 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.195 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
241 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.200 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
242 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.203 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
243 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.205 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
244 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.206 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
245 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.212 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
246 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.213 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
247 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.215 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
248 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.216 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
249 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.218 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
250 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.220 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
251 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.221 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
252 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.223 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
253 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.224 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
254 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.226 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
255 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.228 | 2024-03-09 | Глонасс-Т
256 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.231 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
257 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.232 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
258 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.233 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
259 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.241 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
260 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.242 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
261 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.244 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
262 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.256 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
263 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.265 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
264 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.70, кв.272 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
265 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.72, кв.45325 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
266 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.44А, кв.8 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
267 | г. Сосновый Бор | Ленинградская, д.44А, кв.45332 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
268 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.5, кв.11 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
269 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.7, кв.6 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
270 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.8, кв.6 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
271 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.8, кв.9 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
272 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.9, кв.8 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
273 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.11, кв.14 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
274 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.3, кв.10 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
275 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.3, кв.14 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
276 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.3, кв.78 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
277 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.3, кв.86 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
278 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.6, кв.25 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
279 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.8, кв.38 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
280 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.8, кв.84 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
281 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.10, кв.21 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
282 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.10, кв.32 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
283 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.10, кв.63 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
284 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.10, кв.79 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
285 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.14, кв.41 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
286 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.14, кв.51 | 2024-03-10 | Глонасс-Т
287 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.14, кв.78 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
288 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.16, кв.16 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
289 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.16, кв.17 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
290 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.16, кв.40 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
291 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.16, кв.68 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
292 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.16, кв.82 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
293 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.2, кв.12 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
294 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.2, кв.165 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
295 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.4, кв.11 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
296 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.4, кв.209 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
297 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.6, кв.34 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
298 | г. Сосновый Бор | Машиностроителей, д.8, кв.77 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
299 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.1, кв.17 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
300 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.1, кв.31 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
301 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.1, кв.163 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
302 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.37 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
303 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.40 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
304 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.44 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
305 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.61 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
306 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.70 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
307 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.3, кв.71 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
308 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.7, кв.6 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
309 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.7, кв.24 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
310 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.7, кв.72 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
311 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.7, кв.79 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
312 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.7, кв.102 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
313 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.8, кв.57 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
314 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.9, кв.53 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
315 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.17, кв.9 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
316 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.18, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
317 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.18, кв.20 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
318 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.18, кв.27 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
319 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.18, кв.58 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
320 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.19, кв.11 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
321 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.19, кв.25 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
322 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.20, кв.65 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
323 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.21, кв.87 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
324 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.23, кв.14 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
325 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.33, кв.53 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
326 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.37, кв.68 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
327 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.37, кв.145 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
328 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.37, кв.159 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
329 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.37, кв.164 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
330 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.44, кв.107 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
331 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.101 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
332 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.102 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
333 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.103 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
334 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.104 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
335 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.106 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
336 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.107 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
337 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.108 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
338 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.109 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
339 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.110 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
340 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.111 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
341 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.112 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
342 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.113 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
343 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.114 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
344 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.115 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
345 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.116 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
346 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.201 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
347 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.202 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
348 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.203 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
349 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.204 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
350 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.205 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
351 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.206 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
352 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.207 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
353 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.208 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
354 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.301 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
355 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.302 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
356 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.303 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
357 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.304 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
358 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.305 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
359 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.306 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
360 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.307 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
361 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.309 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
362 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.310 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
363 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.312 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
364 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.313 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
365 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.314 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
366 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.315 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
367 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.316 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
368 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.401 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
369 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.402 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
370 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.403 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
371 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.404 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
372 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.405 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
373 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.406 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
374 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.408 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
375 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.409 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
376 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.410 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
377 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.411 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
378 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.412 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
379 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.413 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
380 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.414 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
381 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.415 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
382 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.416 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
383 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.501 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
384 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.502 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
385 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.504 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
386 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.505 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
387 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.506 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
388 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.507 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
389 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.508 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
390 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.509 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
391 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.510 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
392 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.511 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
393 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.512 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
394 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.513 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
395 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.514 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
396 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.515 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
397 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.516 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
398 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.602 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
399 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.603 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
400 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.604 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
401 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.605 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
402 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.606 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
403 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.607 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
404 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.608 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
405 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.610 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
406 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.611 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
407 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.612 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
408 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.613 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
409 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.614 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
410 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.616 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
411 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.701 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
412 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.703 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
413 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.704 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
414 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.705 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
415 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.706 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
416 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.707 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
417 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.708 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
418 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.709 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
419 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.710 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
420 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.712 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
421 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.713 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
422 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.715 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
423 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.716 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
424 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.801 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
425 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.802 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
426 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.803 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
427 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.804 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
428 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.806 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
429 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.807 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
430 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.809 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
431 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.810 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
432 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.811 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
433 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.812 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
434 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.813 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
435 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.814 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
436 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.815 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
437 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.816 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
438 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.901 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
439 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.902 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
440 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.903 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
441 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.905 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
442 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.907 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
443 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.908 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
444 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.909 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
445 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.910 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
446 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.911 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
447 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.913 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
448 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.914 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
449 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.915 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
450 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.46, кв.916 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
451 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.64, кв.909 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
452 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.66, кв.209 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
453 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.66, кв.514 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
454 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.66, кв.715 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
455 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.72, кв.2 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
456 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.10 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
457 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.11 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
458 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.12 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
459 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.14 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
460 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.17 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
461 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.18 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
462 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.36 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
463 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.70 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
464 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.95 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
465 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.108 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
466 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.109 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
467 | г. Сосновый Бор | Молодежная, д.78, кв.116 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
468 | г. Сосновый Бор | Набережная, д.19, кв.1_1 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
469 | г. Сосновый Бор | Набережная, д.19, кв.1_2 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
470 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.14, кв.52 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
471 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.14, кв.139 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
472 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.16, кв.38 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
473 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.18, кв.125 | 2024-03-16 | Глонасс-Т
474 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.22, кв.21 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
475 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.22, кв.29 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
476 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.22, кв.30 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
477 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.22, кв.31 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
478 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.22, кв.32 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
479 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.24, кв.139 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
480 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.26, кв.55 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
481 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.30, кв.41 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
482 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.36, кв.17 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
483 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.40, кв.4 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
484 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.40, кв.54 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
485 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.40, кв.96 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
486 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.44, кв.22 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
487 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.44, кв.25 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
488 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.44, кв.101 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
489 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.48, кв.52 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
490 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.50, кв.7 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
491 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.52, кв.19 | 2024-03-17 | Глонасс-Т
492 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.64, кв.78А | 2024-03-18 | Глонасс-Т
493 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.68, кв.5 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
494 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.68, кв.14 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
495 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.1, кв.15 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
496 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.1, кв.33 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
497 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.1, кв.35 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
498 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.1, кв.41 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
499 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.103 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
500 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.113 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
501 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.116 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
502 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.117 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
503 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.119 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
504 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.202 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
505 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.212 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
506 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.218 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
507 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.230 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
508 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.330 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
509 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.333 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
510 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.425 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
511 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.428 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
512 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.431 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
513 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.533 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
514 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.505-1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
515 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.3, кв.12 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
516 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.3, кв.41 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
517 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.118 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
518 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.5, кв.9 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
519 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.5, кв.21 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
520 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.6, кв.87 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
521 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.8, кв.62 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
522 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.12, кв.38 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
523 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.3, кв.6 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
524 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.7, кв.22 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
525 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.7, кв.26 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
526 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.7, кв.31 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
527 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.9, кв.15 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
528 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.9, кв.33 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
529 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.11, кв.2 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
530 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.11, кв.40 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
531 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.13, кв.21 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
532 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.13, кв.34 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
533 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.13, кв.40 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
534 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.14, кв.7 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
535 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.14, кв.42 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
536 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.14, кв.71 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
537 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.14, кв.179 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
538 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.109 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
539 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.121 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
540 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.215 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
541 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.316 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
542 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.426 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
543 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.429 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
544 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.431 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
545 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.517 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
546 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.518 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
547 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.23, кв.528 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
548 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.308 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
549 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.403 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
550 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.409 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
551 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.430 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
552 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.26, кв.23 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
553 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.26, кв.55 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
554 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.26, кв.56 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
555 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.26, кв.88 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
556 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.27, кв.511 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
557 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.30, кв.74 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
558 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.33, кв.19 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
559 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.34, кв.78 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
560 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.35, кв.7 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
561 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.35, кв.142 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
562 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.39, кв.2 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
563 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.39, кв.110 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
564 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.39, кв.123 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
565 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.39, кв.144 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
566 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25А, кв.402 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
567 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25А, кв.603 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
568 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25А, кв.607 | 2024-03-23 | Глонасс-Т
2024-04-01
569 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.6, кв.37 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
570 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.8, кв.8 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
571 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.10, кв.40 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
572 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.12, кв.33 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
573 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.12, кв.42 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
574 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.12, кв.46 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
575 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.14, кв.12 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
576 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.14, кв.42 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
577 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.15, кв.34 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
578 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.19, кв.98 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
579 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.19, кв.101 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
580 | г. Сосновый Бор | 50 лет Октября, д.19, кв.107 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
581 | г. Сосновый Бор | Береговая, д.31, кв.6 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
582 | г. Сосновый Бор | Береговая, д.44А, кв.1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
583 | г. Сосновый Бор | Береговая, д.44А, кв.3 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
584 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.24 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
585 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.41 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
586 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.58 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
587 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.116 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
588 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.131 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
589 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.239 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
590 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.5, кв.266 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
591 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.8, кв.21 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
592 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.8, кв.24 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
593 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.8, кв.35 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
594 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.9, кв.20 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
595 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.13, кв.2 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
596 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.14, кв.53 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
597 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.14, кв.169 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
598 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.19, кв.4 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
599 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.19, кв.8 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
600 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.22, кв.25 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
601 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.23, кв.7 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
602 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.23, кв.31 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
603 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.26, кв.16 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
604 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.28, кв.7 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
605 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.28, кв.20 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
606 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.28, кв.28 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
607 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.29, кв.227 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
608 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.30, кв.4 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
609 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.30, кв.19 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
610 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.30, кв.21 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
611 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.30, кв.26 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
612 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.31, кв.46 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
613 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.32, кв.37 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
614 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.33, кв.30 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
615 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.34, кв.20 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
616 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.34, кв.40 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
617 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.46, кв.68 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
618 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.48, кв.50 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
619 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.50, кв.33 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
620 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.50, кв.40 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
621 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.51, кв.9 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
622 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.52, кв.58 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
623 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.53, кв.24 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
624 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.54, кв.21 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
625 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.55, кв.18 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
626 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.55, кв.75 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
627 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.56, кв.43 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
628 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.56, кв.71 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
629 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.57, кв.39 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
630 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.111 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
631 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.112 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
632 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.113 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
633 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.114 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
634 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.115 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
635 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.201 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
636 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.202 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
637 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.203 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
638 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.204 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
639 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.205 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
640 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.206 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
641 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.207 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
642 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.208 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
643 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.209 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
644 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.210 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
645 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.211 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
646 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.213 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
647 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.214 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
648 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.215 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
649 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.216 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
650 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.301 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
651 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.302 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
652 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.306 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
653 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.307 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
654 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.308 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
655 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.309 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
656 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.310 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
657 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.311 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
658 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.313 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
659 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.314 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
660 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.315 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
661 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.316 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
662 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.401 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
663 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.402 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
664 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.403 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
665 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.404 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
666 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.406 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
667 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.407 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
668 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.408 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
669 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.409 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
670 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.410 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
671 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.411 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
672 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.412 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
673 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.413 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
674 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.414 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
675 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.501 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
676 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.502 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
677 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.503 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
678 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.504 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
679 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.505 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
680 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.506 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
681 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.507 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
682 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.508 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
683 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.511 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
684 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.512 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
685 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.513 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
686 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.601 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
687 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.602 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
688 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.603 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
689 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.604 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
690 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.605 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
691 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.606 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
692 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.607 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
693 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.608 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
694 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.609 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
695 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.610 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
696 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.611 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
697 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.612 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
698 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.613 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
699 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.615 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
700 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.701 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
701 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.702 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
702 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.703 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
703 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.704 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
704 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.705 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
705 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.706 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
706 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.707 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
707 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.708 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
708 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.711 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
709 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.712 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
710 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.714 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
711 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.801 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
712 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.802 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
713 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.803 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
714 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.804 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
715 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.805 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
716 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.806 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
717 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.59, кв.814 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
718 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.18 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
719 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.22 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
720 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.30 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
721 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.70 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
722 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.60, кв.72 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
723 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.61, кв.811 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
724 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.63, кв.26 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
725 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.64, кв.14 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
726 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.64, кв.34 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
727 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.64, кв.235 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
728 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.65, кв.4 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
729 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.65, кв.35 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
730 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.68, кв.5 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
731 | г. Сосновый Бор | Героев пр-кт, д.70, кв.84 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
732 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.2, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
733 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.3, кв.1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
734 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.3, кв.29 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
735 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.4, кв.15 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
736 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.4, кв.17 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
737 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.5, кв.5 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
738 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.5, кв.8 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
739 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.5, кв.31 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
740 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.6, кв.28 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
741 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.7, кв.35 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
742 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.8, кв.26 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
743 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.8, кв.28 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
744 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.9, кв.13 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
745 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.16 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
746 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.28 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
747 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.50 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
748 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.64 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
749 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.12, кв.30-2 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
750 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.112 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
751 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.119 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
752 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.123 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
753 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.221 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
754 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.304 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
755 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.308 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
756 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.514 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
757 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.527 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
758 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.13, кв.530 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
759 | г. Сосновый Бор | Комсомольская, д.14, кв.17 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
760 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.7 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
761 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.13 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
762 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.27 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
763 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.28 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
764 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.29 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
765 | г. Сосновый Бор | Копорское шоссе, д.6, кв.37 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
766 | г. Сосновый Бор | Ленинская, д.1, кв.11 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
767 | г. Сосновый Бор | Малая Земля, д.6, кв.34 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
768 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.13, кв.18 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
769 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.13, кв.29 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
770 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.13, кв.45 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
771 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.15, кв.44 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
772 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.15, кв.47 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
773 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.15, кв.70 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
774 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.15, кв.72 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
775 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.15, кв.78 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
776 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.17, кв.19 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
777 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.6 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
778 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.14 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
779 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.21 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
780 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.47 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
781 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.63 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
782 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.64 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
783 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.19, кв.75 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
784 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.25, кв.152 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
785 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.46, кв.20 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
786 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.46, кв.47 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
787 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.46, кв.49 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
788 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.46, кв.51 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
789 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.46, кв.66 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
790 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.56, кв.3 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
791 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.56, кв.6 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
792 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.56, кв.28 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
793 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.56, кв.62 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
794 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.22 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
795 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.45 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
796 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.46 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
797 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.60 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
798 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.75 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
799 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.81 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
800 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.87 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
801 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.88 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
802 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.91 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
803 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.102 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
804 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.110 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
805 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.115 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
806 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.60, кв.126 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
807 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.62, кв.7 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
808 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.62, кв.12 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
809 | г. Сосновый Бор | Парковая, д.62, кв.33 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
810 | г. Сосновый Бор | Петра Великого, д.6, кв.84 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
811 | г. Сосновый Бор | Пионерская, д.8, кв.185 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
812 | г. Сосновый Бор | Пограничная, д.15, кв.4 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
813 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.9 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
814 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.34 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
815 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.37 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
816 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.68 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
817 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.69 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
818 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.72 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
819 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3, кв.75 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
820 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.5 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
821 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.11 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
822 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.12 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
823 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.18 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
824 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.32 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
825 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5, кв.55А | 2024-04-09 | Глонасс-Т
826 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.19, кв.3 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
827 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31, кв.13 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
828 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31, кв.14 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
829 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31, кв.33 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
830 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31, кв.38 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
831 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.33, кв.13 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
832 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.23Б, кв.8 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
833 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31Б, кв.1 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
834 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31Б, кв.6 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
835 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.31Б, кв.9 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
836 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3А, кв.4 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
837 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3А, кв.10 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
838 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3А, кв.12 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
839 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.3А, кв.13 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
840 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5А, кв.3 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
841 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5А, кв.10 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
842 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5А, кв.12 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
843 | г. Сосновый Бор | проезд Липовский, д.5А, кв.16 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
844 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.205 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
845 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.206 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
846 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.302 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
847 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.306 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
848 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.313 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
849 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.506 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
850 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.514 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
851 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.2, кв.505-2 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
852 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.120 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
853 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.203 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
854 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.206 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
855 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.213 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
856 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.216 | 2024-04-10 | Глонасс-Т
857 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.224 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
858 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.228 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
859 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.308 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
860 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.311 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
861 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.319 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
862 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.321 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
863 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.328 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
864 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.411 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
865 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.417 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
866 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.419 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
867 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.426 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
868 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.447 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
869 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.503 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
870 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.510 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
871 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.512 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
872 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.4, кв.526 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
873 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.10, кв.27 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
874 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.12, кв.40 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
875 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.14, кв.24 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
876 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.14, кв.77 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
877 | г. Сосновый Бор | Сибирская, д.14, кв.79 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
878 | г. Сосновый Бор | Советская, д.15, кв.5 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
879 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.3, кв.10 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
880 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.3, кв.39 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
881 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.7, кв.43-2 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
882 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.15, кв.49 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
883 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.214 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
884 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.230 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
885 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.304 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
886 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.317 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
887 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.332 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
888 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.405 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
889 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.406 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
890 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.421 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
891 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.433 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
892 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.506 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
893 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.520 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
894 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.524 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
895 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.25, кв.525 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
896 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.33, кв.121 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
897 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.37, кв.3 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
898 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.47, кв.30 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
899 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.55, кв.11 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
900 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.55, кв.34 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
901 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.43_2, кв.50 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
902 | г. Сосновый Бор | Солнечная, д.43_2, кв.75 | 2024-04-15 | Глонасс-Т