## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-05-01
1 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.17, кв.7 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
2 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.17, кв.8 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
3 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.21, кв.2 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
4 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.21, кв.8 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
5 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.23, кв.1 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
6 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.23, кв.2 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
7 | п. Кикерино | Гатчинское шоссе, д.21А, кв.4 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
8 | п. Кикерино | Заводская, д.4, кв.9 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
9 | п. Кикерино | Ивановская, д.4, кв.3 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
10 | п. Кикерино | Ивановская, д.4, кв.6 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
11 | п. Кикерино | Ивановская, д.4, кв.10 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
12 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.1, кв.6 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
13 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.4, кв.4 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
14 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.5, кв.8 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
15 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.5, кв.11 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
16 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.6, кв.2 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
17 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.6, кв.5 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
18 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.6, кв.8 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
19 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.7, кв.8 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
20 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.7, кв.15 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
21 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.7, кв.16 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
22 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.9, кв.4 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
23 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.9, кв.6 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
24 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.9, кв.11 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
25 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.1 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
26 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.3 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
27 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.4 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
28 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.5 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
29 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.8 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
30 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.14 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
31 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.10, кв.16 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
32 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.12, кв.12 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
33 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.12, кв.13 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
34 | п. Кикерино | кв-л 2-й, д.12, кв.16 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
35 | п. Кикерино | Комсомольская, д.8, кв.1 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
36 | п. Кикерино | Комсомольская, д.8, кв.3 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
37 | п. Кикерино | Комсомольская, д.8, кв.5 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
38 | п. Кикерино | Комсомольская, д.8, кв.7 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
39 | п. Кикерино | Курковицкое шоссе, д.3, кв.72-1 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
40 | п. Кикерино | Курковицкое шоссе, д.11, кв.60 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
41 | п. Кикерино | Ломакина, д.3, кв.2 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
42 | п. Кикерино | Ломакина, д.3, кв.5 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
43 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.1 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
44 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.4 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
45 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.6 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
46 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.7 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
47 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.3_1 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
48 | п. Кикерино | Ломакина, д.5, кв.3_2 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
49 | п. Кикерино | Ломакина, д.7, кв.1 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
50 | п. Кикерино | Ломакина, д.7, кв.2 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
51 | п. Кикерино | Ломакина, д.7, кв.3 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
52 | п. Кикерино | Ломакина, д.7, кв.4 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
53 | п. Кикерино | Ломакина, д.7, кв.6 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
54 | п. Кикерино | Ломакина, д.9, кв.2 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
55 | п. Кикерино | Ломакина, д.9, кв.5 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
56 | п. Кикерино | Ломакина, д.9, кв.6 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
57 | п. Кикерино | Ломакина, д.11, кв.6 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
58 | п. Кикерино | Ломакина, д.13, кв.2 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
59 | п. Кикерино | Ломакина, д.13, кв.6_1 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
60 | п. Кикерино | Ломакина, д.13, кв.6_2 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
61 | п. Кикерино | Ломакина, д.13, кв.6_3 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
62 | п. Кикерино | Ломакина, д.15, кв.5 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
63 | п. Кикерино | Ломакина, д.15, кв.7 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
64 | п. Кикерино | Ломакина, д.15, кв.8_1 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
65 | п. Кикерино | Ломакина, д.15, кв.8_2 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
66 | п. Кикерино | Ломакина, д.19, кв.3 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
67 | п. Кикерино | Ломакина, д.21, кв.3 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
68 | п. Кикерино | Ломакина, д.21, кв.5 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
69 | п. Кикерино | Ломакина, д.21, кв.6 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
70 | п. Кикерино | Ломакина, д.21, кв.12 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
71 | п. Кикерино | Ломакина, д.23, кв.7 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
72 | п. Кикерино | Ломакина, д.23, кв.11 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
73 | п. Кикерино | Ломакина, д.25, кв.3 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
74 | п. Кикерино | Ломакина, д.27, кв.8 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
75 | п. Кикерино | Ломакина, д.27, кв.9 | 2024-05-22 | Глонасс-Т