## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-04-01
1 | г. Кириши | Восточная, д.20, кв.65 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
2 | г. Кириши | Восточная, д.20, кв.83 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
3 | г. Кириши | Восточная, д.22, кв.13 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
4 | г. Кириши | Восточная, д.22, кв.24 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
5 | г. Кириши | Восточная, д.22, кв.46 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
6 | г. Кириши | Восточная, д.22, кв.51 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
7 | г. Кириши | Восточная, д.24, кв.53 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
8 | г. Кириши | Декабристов Бестужевых, д.1, кв.55 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
9 | г. Кириши | Декабристов Бестужевых, д.18, кв.146 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
10 | г. Кириши | Декабристов Бестужевых, д.23, кв.48 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
11 | г. Кириши | Декабристов Бестужевых, д.23, кв.71 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
12 | г. Кириши | Декабристов Бестужевых, д.23, кв.117 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
13 | г. Кириши | Комсомольская, д.14, кв.13 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
14 | г. Кириши | Комсомольская, д.14, кв.50 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
15 | г. Кириши | Комсомольская, д.14, кв.58 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
16 | г. Кириши | Комсомольская, д.2, кв.33 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
17 | г. Кириши | Комсомольская, д.2, кв.36 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
18 | г. Кириши | Комсомольская, д.3, кв. 23, ком. 2 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
19 | г. Кириши | Комсомольская, д.3, кв. 23, ком. 3 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
20 | г. Кириши | Комсомольская, д.8, кв.14 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
21 | г. Кириши | Комсомольская, д.8, кв.44 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
22 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.42 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
23 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.54 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
24 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.67 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
25 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.73 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
26 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.76 | 2024-04-19 | Глонасс-Т
27 | г. Кириши | Ленинградская, д.3, кв.26 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
28 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.2 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
29 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.7 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
30 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.17 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
31 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.28 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
32 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.34 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
33 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.59 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
34 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.64 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
35 | г. Кириши | Мира, д.1, кв.79 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
36 | г. Кириши | Мира, д.11, кв.25 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
37 | г. Кириши | Мира, д.11, кв.48 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
38 | г. Кириши | Мира, д.11, кв.52 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
39 | г. Кириши | Мира, д.11, кв.56 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
40 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.1 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
41 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.23 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
42 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.26 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
43 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.31 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
44 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.33 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
45 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.37 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
46 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.43 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
47 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.59 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
48 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.63 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
49 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.67 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
50 | г. Кириши | Мира, д.12, кв.70 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
51 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.18 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
52 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.19 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
53 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.25 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
54 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.66 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
55 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.72 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
56 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.92 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
57 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.98 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
58 | г. Кириши | Мира, д.14, кв.100 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
59 | г. Кириши | Мира, д.16, кв.39 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
60 | г. Кириши | Мира, д.16, кв.53 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
61 | г. Кириши | Мира, д.18, кв.5 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
62 | г. Кириши | Мира, д.2, кв.1 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
63 | г. Кириши | Мира, д.2, кв.18 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
64 | г. Кириши | Мира, д.2, кв.22 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
65 | г. Кириши | Мира, д.2, кв.35 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
66 | г. Кириши | Мира, д.2, кв.41 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
67 | г. Кириши | Мира, д.20, кв.27 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
68 | г. Кириши | Мира, д.20, кв.30 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
69 | г. Кириши | Мира, д.20, кв.41 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
70 | г. Кириши | Мира, д.21, кв.35 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
71 | г. Кириши | Мира, д.23, кв.48 | 2024-04-16 | Глонасс-Т
72 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.20 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
73 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.35 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
74 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.42 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
75 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.53 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
76 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.54 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
77 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.55 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
78 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.56 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
79 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.58 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
80 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.62 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
81 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.66 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
82 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.68 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
83 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.69 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
84 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.78 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
85 | г. Кириши | Мира, д.27, кв.80 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
86 | г. Кириши | Мира, д.3, кв.1 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
87 | г. Кириши | Мира, д.3, кв.13 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
88 | г. Кириши | Мира, д.3, кв.16 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
89 | г. Кириши | Мира, д.3, кв.45 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
90 | г. Кириши | Мира, д.4, кв.2 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
91 | г. Кириши | Мира, д.4, кв.9 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
92 | г. Кириши | Мира, д.5, кв.1 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
93 | г. Кириши | Мира, д.5, кв.74 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
94 | г. Кириши | Мира, д.6, кв.17 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
95 | г. Кириши | Мира, д.7, кв.23 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
96 | г. Кириши | Мира, д.7, кв.24 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
97 | г. Кириши | Мира, д.7, кв.32 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
98 | г. Кириши | Мира, д.7, кв.42 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
99 | г. Кириши | Мира, д.8, кв.7 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
100 | г. Кириши | Мира, д.8, кв.70 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
101 | г. Кириши | Мира, д.9, кв.14 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
102 | г. Кириши | Мира, д.9, кв.17 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
103 | г. Кириши | Мира, д.9, кв.42 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
104 | г. Кириши | Мира, д.9, кв.76 | 2024-04-15 | Глонасс-Т
105 | г. Кириши | Нефтехимиков, д.19, кв.12 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
106 | г. Кириши | Нефтехимиков, д.43, кв.53 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
107 | г. Кириши | Нефтехимиков, д.45, кв.46 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
108 | г. Кириши | Нефтехимиков, д.45, кв.72 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
109 | г. Кириши | Нефтехимиков, д.45, кв.89 | 2024-04-17 | Глонасс-Т
110 | г. Кириши | Пионерская, д.13, кв.2 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
111 | г. Кириши | Пионерская, д.13, кв.5 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
112 | г. Кириши | Пионерская, д.13, кв.23 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
113 | г. Кириши | Пионерская, д.13, кв.58 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
114 | г. Кириши | Пионерская, д.7, кв.16 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
115 | г. Кириши | Пионерская, д.9, кв.17 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
116 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.7 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
117 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.20 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
118 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.28 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
119 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.38 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
120 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.56 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
121 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.61 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
122 | г. Кириши | Романтиков, д.1, кв.71 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
123 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.6 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
124 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.9 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
125 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.11 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
126 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.27 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
127 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.44 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
128 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.61 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
129 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.72 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
130 | г. Кириши | Романтиков, д.15, кв.78 | 2024-04-24 | Глонасс-Т
131 | г. Кириши | Романтиков, д.5, кв.11 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
132 | г. Кириши | Романтиков, д.5, кв.19 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
133 | г. Кириши | Романтиков, д.5, кв.52 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
134 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.4 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
135 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.5 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
136 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.13 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
137 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.15 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
138 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.31 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
139 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.35 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
140 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.55 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
141 | г. Кириши | Романтиков, д.7, кв.70 | 2024-04-18 | Глонасс-Т
142 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.14 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
143 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.17 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
144 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.40 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
145 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.58 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
146 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.71 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
147 | г. Кириши | Советская, д. 12Б, кв.83 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
148 | г. Кириши | Советская, д.13, кв.56 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
149 | г. Кириши | Советская, д.15, кв.5 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
150 | г. Кириши | Советская, д.19, кв.14 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
151 | г. Кириши | Советская, д.19, кв.19 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
152 | г. Кириши | Советская, д.19, кв.55 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
153 | г. Кириши | Советская, д.19, кв.74 | 2024-04-26 | Глонасс-Т
154 | г. Кириши | Строителей, д. 6А, кв. 2а | 2024-04-04 | Глонасс-Т
155 | г. Кириши | Строителей, д.14, кв.35 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
156 | г. Кириши | Строителей, д.16, кв.21 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
157 | г. Кириши | Строителей, д.16, кв.57 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
158 | г. Кириши | Строителей, д.16, кв.69 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
159 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.13 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
160 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.19 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
161 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.23 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
162 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.29 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
163 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.30 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
164 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.44 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
165 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.78 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
166 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.80 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
167 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.83 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
168 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.84 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
169 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.85 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
170 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.92 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
171 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.110 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
172 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.114 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
173 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.123 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
174 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.124 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
175 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.149 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
176 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.162 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
177 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.167 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
178 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.175 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
179 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.177 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
180 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.179 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
181 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.204 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
182 | г. Кириши | Строителей, д.2, кв.208 | 2024-04-27 | Глонасс-Т
183 | г. Кириши | Строителей, д.32, кв.14 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
184 | г. Кириши | Строителей, д.6, кв.4 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
185 | г. Кириши | Строителей, д.6, кв.10 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
186 | г. Кириши | Строителей, д.6, кв.17 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
187 | г. Кириши | Строителей, д.6, кв.60 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
188 | г. Кириши | Строителей, д.6, кв.67 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
189 | г. Кириши | Строителей, д.8, кв.25 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
190 | г. Кириши | Строителей, д.8, кв.49 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
191 | г. Кириши | Энергетиков, д.22, кв.1 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
192 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.1 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
193 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.2 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
194 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.3 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
195 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.4 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
196 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.5 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
197 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.6 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
198 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.7 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
199 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.8 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
200 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.10 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
201 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.11 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
202 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.12 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
203 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.13 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
204 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.15 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
205 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.17 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
206 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.18 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
207 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.19 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
208 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.20 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
209 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.21 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
210 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.22 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
211 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.23 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
212 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.24 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
213 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.25 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
214 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.26 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
215 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.27 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
216 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.28 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
217 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.29 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
218 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.30 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
219 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.31 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
220 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.32 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
221 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.33 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
222 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.35 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
223 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.36 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
224 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.37 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
225 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.38 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
226 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.39 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
227 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.40 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
228 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.41 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
229 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.42 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
230 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.43 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
231 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.44 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
232 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.45 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
233 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.46 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
234 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.47 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
235 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.48 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
236 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.49 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
237 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.50 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
238 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.51 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
239 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.52 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
240 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.54 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
241 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.55 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
242 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.56 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
243 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.57 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
244 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.58 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
245 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.59 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
246 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.60 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
247 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.62 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
248 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.63 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
249 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.64 | 2024-04-28 | Глонасс-Т
250 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.65 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
251 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.66 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
252 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.67 | 2024-04-30 | Глонасс-Т
253 | г. Кириши | Энергетиков, д.42, кв.68 | 2024-04-29 | Глонасс-Т
254 | г. Кириши | Энергетиков, д.62, кв.24 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
255 | г. Кириши | Энергетиков, д.62, кв.26 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
256 | г. Кириши | Березовый пер, д.16, кв.25 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
257 | г. Кириши | Березовый пер, д.2, кв.17 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
258 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.1 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
259 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.2 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
260 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.3 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
261 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.4 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
262 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.5 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
263 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.7 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
264 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.9 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
265 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.10 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
266 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.11 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
267 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.12 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
268 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.13 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
269 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.14 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
270 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.15 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
271 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.17 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
272 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.18 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
273 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.19 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
274 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.20 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
275 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.21 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
276 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.23 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
277 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.24 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
278 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.25 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
279 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.26 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
280 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.27 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
281 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.28 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
282 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.29 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
283 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.30 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
284 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.31 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
285 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.32 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
286 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.34 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
287 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.35 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
288 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.36 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
289 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.37 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
290 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.39 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
291 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.40 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
292 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.41 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
293 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.42 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
294 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.43 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
295 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.44 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
296 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.45 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
297 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.47 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
298 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.48 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
299 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.50 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
300 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.51 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
301 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.52 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
302 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.53 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
303 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.54 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
304 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.55 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
305 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.56 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
306 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.57 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
307 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.58 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
308 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.59 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
309 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.60 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
310 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.61 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
311 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.63 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
312 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.64 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
313 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.65 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
314 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.66 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
315 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.67 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
316 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.68 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
317 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.69 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
318 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.70 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
319 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.71 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
320 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.72 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
321 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.74 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
322 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.75 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
323 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.76 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
324 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.79 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
325 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.80 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
326 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.81 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
327 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.82 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
328 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.83 | 2024-04-23 | Глонасс-Т
329 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.84 | 2024-04-22 | Глонасс-Т
330 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.85 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
331 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.87 | 2024-04-20 | Глонасс-Т
332 | г. Кириши | Березовый пер, д.6, кв.88 | 2024-04-21 | Глонасс-Т
333 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.10, кв.7 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
334 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.2, кв.175 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
335 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.25, кв.67 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
336 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.25, кв.72 | 2024-04-11 | Глонасс-Т
337 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.3 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
338 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.6 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
339 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.12 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
340 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.13 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
341 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.15 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
342 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.16 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
343 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.20 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
344 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.22 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
345 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.24 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
346 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.26 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
347 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.42 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
348 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.45 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
349 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.46 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
350 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.54 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
351 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.66 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
352 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.67 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
353 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.68 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
354 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.70 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
355 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.75 | 2024-04-12 | Глонасс-Т
356 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.7, кв.2 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
357 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.7, кв.3 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
358 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.8, кв.85 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
359 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 4А, кв.30 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
360 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 4А, кв.41 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
361 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.52, кв.48 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
362 | г. Кириши | Молодежный бульвар, д.4, кв.52 | 2024-04-07 | Глонасс-Т
363 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.12, кв.2 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
364 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.12, кв.3 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
365 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.12, кв.22 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
366 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.12, кв.35 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
367 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.14, кв.5 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
368 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.14, кв.9 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
369 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.14, кв.10 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
370 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.14, кв.11 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
371 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.14, кв.21 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
372 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.36, кв.15 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
373 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.36, кв.20 | 2024-04-25 | Глонасс-Т
374 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.3 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
375 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.4 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
376 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.5 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
377 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.14 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
378 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.15 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
379 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.16 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
380 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.17 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
381 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.18 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
382 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.19 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
383 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.28 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
384 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.31 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
385 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.32 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
386 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.37 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
387 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.42 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
388 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.44 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
389 | г. Кириши | Плавницкий бульвар, д.8, кв.49 | 2024-04-06 | Глонасс-Т
390 | г. Кириши | Победы пр-кт, д.9, кв.89 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
391 | г. Кириши | Восточная, д.18, кв.128 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
392 | г. Кириши | Ленинградская, д.11, кв.21 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
393 | г. Кириши | Мира, д.10, кв.70 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
394 | г. Кириши | Победы, д.9, кв.131 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
395 | г. Кириши | Энергетиков, д.58, кв.26 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
2024-05-01
396 | г. Кириши | Волховская наб, д. 38А, кв. 1б | 2024-05-16 | Глонасс-Т
397 | г. Кириши | Волховская наб, д.18, кв.52 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
398 | г. Кириши | Волховская наб, д.18, кв.73 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
399 | г. Кириши | Волховская наб, д.18, кв.76 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
400 | г. Кириши | Волховская наб, д.18, кв.95 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
401 | г. Кириши | Волховская наб, д.4, кв.31 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
402 | г. Кириши | Волховская наб, д.4, кв.45 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
403 | г. Кириши | Волховская наб, д.4, кв.81 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
404 | г. Кириши | Волховская наб, д.4, кв.85 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
405 | г. Кириши | Волховская наб, д.46, кв.113 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
406 | г. Кириши | Волховская наб, д.6, кв.17 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
407 | г. Кириши | Волховская наб, д.6, кв.65 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
408 | г. Кириши | Волховская наб, д.6, кв.70 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
409 | г. Кириши | Волховская наб, д.6, кв.77 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
410 | г. Кириши | Героев пр-кт, д. 3А, кв.2 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
411 | г. Кириши | Героев пр-кт, д. 3А, кв.12 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
412 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.23, кв.17 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
413 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.25, кв.28 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
414 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.25, кв.69 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
415 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.3, кв.15 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
416 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.3, кв.27 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
417 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.3, кв.28 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
418 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.3, кв.78 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
419 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.10 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
420 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.14 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
421 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.30 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
422 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.35 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
423 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.51 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
424 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.61 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
425 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.62 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
426 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.71 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
427 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.73 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
428 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв.86 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
429 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.31, кв. 65, ком. 2 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
430 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.5, кв.32 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
431 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.5, кв.51 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
432 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.7, кв.9 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
433 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.8, кв.5 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
434 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.9, кв.18 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
435 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.9, кв.26 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
436 | г. Кириши | Героев пр-кт, д.9, кв.28 | 2024-05-17 | Глонасс-Т
437 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.19 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
438 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.26 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
439 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.29 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
440 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.41 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
441 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.43 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
442 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.45 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
443 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.70 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
444 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д. 11А, кв.72 | 2024-05-31 | Глонасс-Т
445 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.10, кв.27 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
446 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.10, кв.52 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
447 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.10, кв.53 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
448 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.10, кв.67 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
449 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.2 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
450 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.6 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
451 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.8 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
452 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.28 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
453 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.43 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
454 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.56 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
455 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11, кв.74 | 2024-05-22 | Глонасс-Т
456 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.8 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
457 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.15 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
458 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.60 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
459 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.71 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
460 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.82 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
461 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.90 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
462 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.111 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
463 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.12, кв.112 | 2024-05-23 | Глонасс-Т
464 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.13, кв.18 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
465 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.13, кв.22 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
466 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.13, кв.23 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
467 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.13, кв.56 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
468 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.13, кв.63 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
469 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.6 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
470 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.26 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
471 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.43 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
472 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.44 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
473 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.59 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
474 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.14, кв.73 | 2024-05-24 | Глонасс-Т
475 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.15, кв.30 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
476 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.15, кв.47 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
477 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.15, кв.78 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
478 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.16, кв.17 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
479 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.16, кв.86 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
480 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.16, кв.110 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
481 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.5 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
482 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.16 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
483 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.47 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
484 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.54 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
485 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.66 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
486 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.67 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
487 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.76 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
488 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.17, кв.80 | 2024-05-25 | Глонасс-Т
489 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.18, кв.14 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
490 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.18, кв.33 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
491 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.18, кв.35 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
492 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.18, кв.41 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
493 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.1 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
494 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.5 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
495 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.12 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
496 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.36 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
497 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.38 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
498 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.2, кв.64 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
499 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.23, кв.51 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
500 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.28, кв. 10а | 2024-05-26 | Глонасс-Т
501 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.1 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
502 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.15 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
503 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.24 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
504 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.36 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
505 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.39 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
506 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.45 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
507 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.57 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
508 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.64 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
509 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.69 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
510 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.3, кв.70 | 2024-05-18 | Глонасс-Т
511 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.8 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
512 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.15 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
513 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.19 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
514 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.35 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
515 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.38 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
516 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.58 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
517 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.69 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
518 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.4, кв.74 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
519 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.3 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
520 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.6 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
521 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.12 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
522 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.14 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
523 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.20 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
524 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.24 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
525 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.25 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
526 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.49, кв.1 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
527 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.49, кв.2 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
528 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.49, кв.8 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
529 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.7 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
530 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.13 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
531 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.19 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
532 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.26 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
533 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.40 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
534 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.51 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
535 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.68 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
536 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.5, кв.74 | 2024-05-19 | Глонасс-Т
537 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.50, кв.25 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
538 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.52, кв.20 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
539 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.52, кв.43 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
540 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.52, кв.54 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
541 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.52, кв.65 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
542 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.53, кв.4 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
543 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.53, кв.12 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
544 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.53, кв.21 | 2024-05-27 | Глонасс-Т
545 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.55, кв.1 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
546 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.55, кв.16 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
547 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.55, кв.19 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
548 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.55, кв.32 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
549 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.55, кв.42 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
550 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.56, кв.12 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
551 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.56, кв.28 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
552 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.56, кв.29 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
553 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.57, кв.13 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
554 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.57, кв.22 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
555 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.57, кв.23 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
556 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.57, кв.24 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
557 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.58, кв.11 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
558 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.58, кв.19 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
559 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.4 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
560 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.6 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
561 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.8 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
562 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.27 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
563 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.28 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
564 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.36 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
565 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.37 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
566 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.41 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
567 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.43 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
568 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.46 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
569 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.48 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
570 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.6, кв.1 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
571 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.6, кв.11 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
572 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.6, кв.20 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
573 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.6, кв.23 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
574 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.60, кв.2 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
575 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.60, кв.3 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
576 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.60, кв.8 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
577 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.60, кв.14 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
578 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.3 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
579 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.12 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
580 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.15 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
581 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.17 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
582 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.18 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
583 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.19 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
584 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.22 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
585 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.32 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
586 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.33 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
587 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.8, кв.70 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
588 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.8, кв.80 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
589 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.8, кв.113 | 2024-05-20 | Глонасс-Т
590 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.9, кв.10 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
591 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.9, кв.19 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
592 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.9, кв.21 | 2024-05-21 | Глонасс-Т
593 | г. Кириши | Волховская наб, д.6, кв.91 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
594 | г. Кириши | Волховская наб, д.22, кв.19 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
595 | г. Кириши | Волховская наб, д.38А, кв.3, ком. 2 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
596 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.4 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
597 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.47, кв.16 | 2024-05-26 | Глонасс-Т
598 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.56, кв.10 | 2024-05-28 | Глонасс-Т
599 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.59, кв.15 | 2024-05-29 | Глонасс-Т
600 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.61, кв.14 | 2024-05-30 | Глонасс-Т
601 | г. Кириши | Ленина пр-кт, д.11А, кв.32 | 2024-05-31 | Глонасс-Т