## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | г. Луга | АЯковлева, д.7, кв.7 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
2 | г. Луга | Балтийская, д.5, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
3 | г. Луга | Балтийская, д.6, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
4 | г. Луга | Балтийская, д.6, кв.4 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
5 | г. Луга | Балтийская, д.6, кв.5 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
6 | г. Луга | Балтийская, д.21, кв.2 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
7 | г. Луга | Балтийская, д.21, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
8 | г. Луга | Балтийская, д.21, кв.4 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
9 | г. Луга | Большая Заречная, д.43, кв.2 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
10 | г. Луга | Большая Заречная, д.51, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
11 | г. Луга | Большая Заречная, д.69, кв.4 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
12 | г. Луга | Большая Заречная, д.69, кв.5 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
13 | г. Луга | Большая Заречная, д.83, кв.2 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
14 | г. Луга | Большая Заречная, д.120, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
15 | г. Луга | Большая Заречная, д.57_13, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
16 | г. Луга | Большая Заречная, д.57_13, кв.5 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
17 | г. Луга | Большая Заречная, д.57_13, кв.6 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
18 | г. Луга | Большая Заречная, д.74А, кв.2 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
19 | г. Луга | Большая Заречная, д.74А, кв.6 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
20 | г. Луга | Большая Инженерная, д.25, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
21 | г. Луга | Большая Инженерная, д.25, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
22 | г. Луга | Большая Инженерная, д.25, кв.12 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
23 | г. Луга | Виктора Пислегина, д.37, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
24 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.6, кв.2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
25 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.4 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
26 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.8 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
27 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.10 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
28 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.14 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
29 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.16 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
30 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.18 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
31 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.21 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
32 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.7, кв.23 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
33 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.8, кв.6 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
34 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.15, кв.6 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
35 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.15, кв.18 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
36 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.15, кв.67 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
37 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.20, кв.9 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
38 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.20, кв.35 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
39 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.20, кв.40 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
40 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.9 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
41 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.23 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
42 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.35 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
43 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.57 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
44 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.59 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
45 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.22, кв.89 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
46 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.28, кв.51 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
47 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.29, кв.2 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
48 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.29, кв.3 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
49 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.31, кв.5 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
50 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.36, кв.17 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
51 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.36, кв.45 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
52 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.38, кв.24 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
53 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.38, кв.52 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
54 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.38, кв.60 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
55 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.38, кв.63 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
56 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.38, кв.116 | 2024-03-19 | Глонасс-Т
57 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.40, кв.24 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
58 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.40, кв.64 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
59 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.40, кв.92 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
60 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.42, кв.51 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
61 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.42, кв.137 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
62 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.46, кв.13 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
63 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.46, кв.15 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
64 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.48, кв.11 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
65 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13А, кв.4_2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
66 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.7 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
67 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.11 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
68 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.14 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
69 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.2_1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
70 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.1_2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
71 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.45324 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
72 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.6_2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
73 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.33_37, кв.1_3 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
74 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.35А, кв.1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
75 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.35А, кв.2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
76 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.35А, кв.4 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
77 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.35А, кв.6 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
78 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.46_15, кв.1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
79 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.46_15, кв.19 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
80 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.52_3, кв.13 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
81 | г. Луга | Гагарина, д.7, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
82 | г. Луга | Гагарина, д.10, кв.11 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
83 | г. Луга | Гагарина, д.10, кв.12 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
84 | г. Луга | Гагарина, д.12, кв.3 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
85 | г. Луга | Гагарина, д.35, кв.8 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
86 | г. Луга | Гагарина, д.67, кв.1 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
87 | г. Луга | Гагарина, д.101, кв.4 | 2024-03-04 | Глонасс-Т
88 | г. Луга | Гагарина, д.101, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
89 | г. Луга | Гагарина, д.21_10, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
90 | г. Луга | Гагарина, д.21_10, кв.5 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
91 | г. Луга | Гагарина, д.45_1, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
92 | г. Луга | Горная, д.29, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
93 | г. Луга | Горная, д.35, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
94 | г. Луга | Горная, д.35, кв.10 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
95 | г. Луга | Горная, д.35, кв.22 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
96 | г. Луга | Горная, д.35_2, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
97 | г. Луга | Дмитриева, д.71, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
98 | г. Луга | Дмитриева, д.74, кв.6 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
99 | г. Луга | Дмитриева, д.74, кв.7 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
100 | г. Луга | Дмитриева, д.81, кв.8 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
101 | г. Луга | Дмитриева, д.115, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
102 | г. Луга | Дмитриева, д.133, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
103 | г. Луга | Дмитриева, д.70А, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
104 | г. Луга | Железнодорожная, д.1, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
105 | г. Луга | Железнодорожная, д.1, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
106 | г. Луга | Заводская, д.24, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
107 | г. Луга | Заречная 9-я, д.3, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
108 | г. Луга | Киевская, д.2, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
109 | г. Луга | Киевская, д.4, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
110 | г. Луга | Киевская, д.4, кв.4 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
111 | г. Луга | Киевская, д.6, кв.5 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
112 | г. Луга | Киевская, д.10, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
113 | г. Луга | Киевская, д.33, кв.5 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
114 | г. Луга | Киевская, д.48, кв.1 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
115 | г. Луга | Киевская, д.48, кв.2 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
116 | г. Луга | Киевская, д.48, кв.3 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
117 | г. Луга | Киевская, д.53, кв.11 | 2024-03-05 | Глонасс-Т
118 | г. Луга | Киевская, д.53, кв.23 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
119 | г. Луга | Киевская, д.53, кв.31 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
120 | г. Луга | Киевская, д.74, кв.3 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
121 | г. Луга | Киевская, д.74, кв.11 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
122 | г. Луга | Киевская, д.74, кв.27 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
123 | г. Луга | Киевская, д.76, кв.7 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
124 | г. Луга | Киевская, д.76, кв.8 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
125 | г. Луга | Киевская, д.80, кв.6 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
126 | г. Луга | Киевская, д.161_4, кв.4_1 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
127 | г. Луга | Киевская, д.161_4, кв.4_2 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
128 | г. Луга | Киевская, д.32_13, кв.2 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
129 | г. Луга | Киевская, д.41_14, кв.1 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
130 | г. Луга | Киевская, д.72_14, кв.6 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
131 | г. Луга | Киевская, д.72_14, кв.12 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
132 | г. Луга | Киевская, д.72_14, кв.13 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
133 | г. Луга | Киевская, д.72_14, кв.15 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
134 | г. Луга | Кингисеппа, д.1, кв.72 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
135 | г. Луга | Кингисеппа, д.1, кв.82 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
136 | г. Луга | Кингисеппа, д.4, кв.22 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
137 | г. Луга | Кингисеппа, д.4, кв.36 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
138 | г. Луга | Кингисеппа, д.4, кв.117 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
139 | г. Луга | Кингисеппа, д.5, кв.41 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
140 | г. Луга | Кингисеппа, д.7, кв.24 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
141 | г. Луга | Кингисеппа, д.7, кв.76 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
142 | г. Луга | Кингисеппа, д.8, кв.32 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
143 | г. Луга | Кингисеппа, д.8, кв.36 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
144 | г. Луга | Кингисеппа, д.8, кв.38 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
145 | г. Луга | Кингисеппа, д.10, кв.8 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
146 | г. Луга | Кингисеппа, д.10, кв.59 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
147 | г. Луга | Кингисеппа, д.12, кв.1 | 2024-03-06 | Глонасс-Т
148 | г. Луга | Кингисеппа, д.8А, кв.1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
149 | г. Луга | Кингисеппа, д.8А, кв.2 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
150 | г. Луга | Кингисеппа, д.8А, кв.5 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
151 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.1_1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
152 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.2_1 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
153 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.1_2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
154 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.2_2 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
155 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.2_3 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
156 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.8, кв.2_4 | 2024-03-20 | Глонасс-Т
157 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.4 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
158 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.21 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
159 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.22 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
160 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.25 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
161 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.27 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
162 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.19, кв.16 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
163 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.20, кв.3 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
164 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.23, кв.40 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
165 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.28, кв.9 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
166 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.29, кв.31 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
167 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.29, кв.86 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
168 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.31, кв.62 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
169 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.35, кв.58 | 2024-03-21 | Глонасс-Т
170 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.25 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
171 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.39 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
172 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.48 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
173 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.49 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
174 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.72, кв.12 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
175 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.77, кв.10 | 2024-03-22 | Глонасс-Т
176 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.79, кв.32 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
177 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.119, кв.1 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
178 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.119, кв.3 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
179 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.119, кв.5 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
180 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.119, кв.6 | 2024-03-25 | Глонасс-Т
181 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.20, кв.1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
182 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.22, кв.1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
183 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.22, кв.10 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
184 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.27, кв.1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
185 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.27, кв.2 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
186 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.27, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
187 | г. Луга | Комсомольский пр-кт, д.4_28, кв.2_1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
188 | г. Луга | Красноармейская, д.4, кв.7 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
189 | г. Луга | Красноармейская, д.6, кв.12 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
190 | г. Луга | Красноармейская, д.38, кв.4 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
191 | г. Луга | Красноармейская, д.38, кв.11 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
192 | г. Луга | Красноармейская, д.38, кв.21 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
193 | г. Луга | Красноармейская, д.40, кв.16 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
194 | г. Луга | Красноармейская, д.40, кв.22 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
195 | г. Луга | Красноармейская, д.43, кв.2 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
196 | г. Луга | Красноармейская, д.43, кв.4 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
197 | г. Луга | Красноармейская, д.57, кв.2 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
198 | г. Луга | Красноармейская, д.57, кв.6 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
199 | г. Луга | Красноармейская, д.59_5, кв.1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
200 | г. Луга | Красноармейская, д.59_5, кв.5 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
201 | г. Луга | Красноармейская, д.59_5, кв.7 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
202 | г. Луга | Красноармейская, д.59_5, кв.2_1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
203 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.9, кв.18 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
204 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.9, кв.32 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
205 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.9, кв.37 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
206 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.9, кв.52 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
207 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.26, кв.1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
208 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.26, кв.29 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
209 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.26, кв.58 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
210 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.28, кв.47 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
211 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.28, кв.88 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
212 | г. Луга | Красной Артиллерии, д.7_18, кв.26 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
213 | г. Луга | Ладожский пер, д.28, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
214 | г. Луга | Ладожский пер, д.31, кв.4 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
215 | г. Луга | Ленинградская, д.1, кв.1 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
216 | г. Луга | Ленинградская, д.1, кв.5 | 2024-03-07 | Глонасс-Т
217 | г. Луга | Ленинградская, д.1, кв.4_2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
218 | г. Луга | Ленинградская, д.4, кв.1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
219 | г. Луга | Ленинградская, д.4, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
220 | г. Луга | Ленинградская, д.9, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
221 | г. Луга | Ленинградская, д.9, кв.5 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
222 | г. Луга | Ленинградская, д.9, кв.8 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
223 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
224 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.20 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
225 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.38 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
226 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.44 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
227 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.49 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
228 | г. Луга | Ленинградская, д.21А, кв.71 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
229 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.3, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
230 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.5, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
231 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.5, кв.5 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
232 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.5, кв.7 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
233 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.5, кв.8 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
234 | г. Луга | Луговая, д.15, кв.1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
235 | г. Луга | Луговая, д.16, кв.1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
236 | г. Луга | Луговая, д.17, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
237 | г. Луга | Луговая, д.10А, кв.2 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
238 | г. Луга | Луговая, д.12А, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
239 | г. Луга | Луговая, д.18А, кв.4 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
240 | г. Луга | Медведское шоссе, д.1, кв.4 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
241 | г. Луга | Медведское шоссе, д.12, кв.2 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
242 | г. Луга | Медведское шоссе, д.12, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
243 | г. Луга | Медведское шоссе, д.12, кв.4 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
244 | г. Луга | Медведское шоссе, д.9А, кв.1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
245 | г. Луга | Мелиораторов, д.2, кв.3 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
246 | г. Луга | Мелиораторов, д.6, кв.7 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
247 | г. Луга | Мелиораторов, д.8, кв.8 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
248 | г. Луга | Мелиораторов, д.9, кв.9 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
249 | г. Луга | Мелиораторов, д.13, кв.11 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
250 | г. Луга | Мелиораторов, д.6А, кв.13 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
251 | г. Луга | Мелиораторов, д.6А, кв.19 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
252 | г. Луга | Мелиораторов, д.6А, кв.25 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
253 | г. Луга | Мелиораторов, д.6А, кв.26 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
254 | г. Луга | Мелиораторов, д.9А, кв.1 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
255 | г. Луга | Мелиораторов, д.9А, кв.8 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
256 | г. Луга | Механизаторов пер, д.5, кв.1 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
257 | г. Луга | Механизаторов пер, д.5, кв.3 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
258 | г. Луга | Миккели, д.3, кв.19 | 2024-03-11 | Глонасс-Т
259 | г. Луга | Миккели, д.3, кв.33 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
260 | г. Луга | Миккели, д.5, кв.58 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
261 | г. Луга | Миккели, д.5, кв.69 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
262 | г. Луга | Миккели, д.5, кв.77 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
263 | г. Луга | Миккели, д.7, кв.3 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
264 | г. Луга | Миккели, д.7, кв.10 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
265 | г. Луга | Миккели, д.7, кв.15 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
266 | г. Луга | Миккели, д.11, кв.28 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
267 | г. Луга | Миккели, д.11, кв.124 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
268 | г. Луга | Миккели, д.1_1, кв.56 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
269 | г. Луга | Миккели, д.1_1, кв.95 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
270 | г. Луга | Миккели, д.1_2, кв.83 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
271 | г. Луга | Миккели, д.1_3, кв.16 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
272 | г. Луга | Миккели, д.1_3, кв.88 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
273 | г. Луга | Миккели, д.1_4А, кв.52 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
274 | г. Луга | Молодежная, д.19, кв.1 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
275 | г. Луга | Молодежная, д.19, кв.3 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
276 | г. Луга | Молодежная, д.19, кв.2_2 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
277 | г. Луга | Молодежная, д.23_2, кв.1 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
278 | г. Луга | Молодежная, д.23_2, кв.5 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
279 | г. Луга | Молодежная, д.23_2, кв.10 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
280 | г. Луга | Московская, д.23, кв.2 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
281 | г. Луга | Московская, д.23, кв.3 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
282 | г. Луга | Московская, д.23, кв.5 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
283 | г. Луга | Московская, д.23, кв.7 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
284 | г. Луга | Набережная, д.1, кв.39 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
285 | г. Луга | Набережная, д.1, кв.107 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
286 | г. Луга | Набережная, д.5, кв.8 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
287 | г. Луга | Набережная, д.6, кв.87 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
288 | г. Луга | Набережная, д.8, кв.25 | 2024-03-12 | Глонасс-Т
289 | г. Луга | Набережная, д.8, кв.52 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
290 | г. Луга | Наплатинская, д.4, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
291 | г. Луга | Наплатинская, д.10, кв.1 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
292 | г. Луга | Нарвская, д.16, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
293 | г. Луга | Нарвская, д.16, кв.18 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
294 | г. Луга | Нарвская, д.16, кв.9_1 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
295 | г. Луга | Нарвская, д.16, кв.15_2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
296 | г. Луга | Нарвская, д.16, кв.10_3 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
297 | г. Луга | Нарвская, д.18, кв.37 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
298 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.5 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
299 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.1_1 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
300 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.6_1 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
301 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.1_2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
302 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.3_2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
303 | г. Луга | Нарвская, д.45, кв.7_2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
304 | г. Луга | Нижегородская, д.38, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
305 | г. Луга | Нижегородская, д.38, кв.5 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
306 | г. Луга | Нижегородская, д.114, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
307 | г. Луга | Нижегородская, д.114, кв.3 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
308 | г. Луга | Нижегородская, д.128, кв.4 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
309 | г. Луга | Нижегородская, д.161, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
310 | г. Луга | Нижегородская, д.161, кв.4 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
311 | г. Луга | Нижегородская, д.161, кв.6 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
312 | г. Луга | Нижегородская, д.161, кв.7 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
313 | г. Луга | Орловская, д.86, кв.1 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
314 | г. Луга | Орловская, д.86, кв.3 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
315 | г. Луга | Орловская, д.86, кв.4 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
316 | г. Луга | Орловская, д.86, кв.6 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
317 | г. Луга | Орловская, д.35_13, кв.2 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
318 | г. Луга | Орловская, д.35_13, кв.8 | 2024-03-13 | Глонасс-Т
319 | г. Луга | Партизанская, д.12, кв.4 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
320 | г. Луга | Партизанская, д.12, кв.6 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
321 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.4 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
322 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.5 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
323 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.18 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
324 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.22 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
325 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.28 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
326 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.29 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
327 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.20_1 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
328 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.3_2 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
329 | г. Луга | Петра Баранова, д.1, кв.20_2 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
330 | г. Луга | Петра Баранова, д.5, кв.1 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
331 | г. Луга | Петра Баранова, д.5, кв.2 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
332 | г. Луга | Петра Баранова, д.6, кв.1_1 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
333 | г. Луга | Петра Баранова, д.6, кв.2_2 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
334 | г. Луга | Победы, д.7, кв.35 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
335 | г. Луга | Победы, д.8, кв.13 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
336 | г. Луга | Победы, д.8, кв.14 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
337 | г. Луга | Победы, д.9, кв.6 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
338 | г. Луга | Победы, д.10, кв.15 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
339 | г. Луга | Победы, д.40, кв.1 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
340 | г. Луга | Победы, д.40, кв.3 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
341 | г. Луга | Победы, д.40, кв.4 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
342 | г. Луга | Победы, д.40, кв.6 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
343 | г. Луга | Победы, д.2А, кв.3, ком. 6 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
344 | г. Луга | Победы, д.2А, кв.3, ком. 7 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
345 | г. Луга | Победы, д.2А, кв.6, ком. 6 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
346 | г. Луга | Рабочая, д.22, кв.1 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
347 | г. Луга | Рабочая, д.22, кв.2 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
348 | г. Луга | Рабочая, д.22, кв.4 | 2024-03-14 | Глонасс-Т
349 | г. Луга | Рабочая, д.24, кв.3 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
350 | г. Луга | Рабочая, д.24, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
351 | г. Луга | Свободы, д.5, кв.3 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
352 | г. Луга | Сергиевская, д.26, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
353 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.1 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
354 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
355 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.3 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
356 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
357 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.5_1 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
358 | г. Луга | Сергиевская, д.28, кв.3а | 2024-03-15 | Глонасс-Т
359 | г. Луга | Сержанта Бычкова пер, д.12_12, кв.2 | 2024-03-26 | Глонасс-Т
360 | г. Луга | Смоленская, д.12, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
361 | г. Луга | Смоленская, д.12, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
362 | г. Луга | Смоленская, д.20, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
363 | г. Луга | Смоленская, д.45, кв.5 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
364 | г. Луга | Смоленская, д.65, кв.1 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
365 | г. Луга | Смоленская, д.159, кв.1 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
366 | г. Луга | Смоленская, д.166, кв.6 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
367 | г. Луга | Смоленская, д.12А_15, кв.6 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
368 | г. Луга | Смоленская, д.12А_15, кв.13 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
369 | г. Луга | Смоленская, д.20А, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
370 | г. Луга | Смоленская, д.20А, кв.6 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
371 | г. Луга | Смоленская, д.2А, кв.24 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
372 | г. Луга | Смоленская, д.2В, кв.20 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
373 | г. Луга | Смоленская, д.31_5, кв.3 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
374 | г. Луга | Смоленская, д.31_5, кв.4 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
375 | г. Луга | Смоленская, д.31_5, кв.5 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
376 | г. Луга | Солецкая, д.45_32, кв.2 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
377 | г. Луга | Солецкая, д.45_32, кв.6 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
378 | г. Луга | Солецкая, д.45_32, кв.7 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
379 | г. Луга | Солецкая, д.45_32, кв.13 | 2024-03-15 | Глонасс-Т
380 | г. Луга | СПеровской, д.4, кв.2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
381 | г. Луга | СПеровской, д.4, кв.4 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
382 | г. Луга | СПеровской, д.4, кв.5_1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
383 | г. Луга | СПеровской, д.4, кв.3_2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
384 | г. Луга | СПеровской, д.4, кв.5_3 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
385 | г. Луга | СПеровской, д.22, кв.3 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
386 | г. Луга | СПеровской, д.20_11, кв.12 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
387 | г. Луга | СПеровской, д.32_15, кв.6 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
388 | г. Луга | Средняя Заречная, д.110, кв.4 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
389 | г. Луга | Средняя Заречная, д.110, кв.7 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
390 | г. Луга | Тоси Петровой, д.6, кв.1_1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
391 | г. Луга | Тоси Петровой, д.9, кв.3 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
392 | г. Луга | Тоси Петровой, д.14, кв.5 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
393 | г. Луга | Тульская, д.7, кв.2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
394 | г. Луга | Тульская, д.7, кв.8 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
395 | г. Луга | Тульская, д.7, кв.3_1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
396 | г. Луга | Тульская, д.7, кв.3_2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
397 | г. Луга | Тульская, д.7, кв.3_4 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
398 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.98, кв.2 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
399 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.98, кв.8 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
400 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.99, кв.24 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
401 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.106, кв.2 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
402 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.106, кв.7 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
403 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.106, кв.8 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
404 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.106, кв.11 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
405 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.113, кв.2 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
406 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.113, кв.4 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
407 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.113, кв.5 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
408 | г. Луга | Шлиссельбургский пер, д.8, кв.1 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
409 | г. Луга | Шлиссельбургский пер, д.8, кв.2 | 2024-03-28 | Глонасс-Т
410 | г. Луга | Юношеская, д.13, кв.11 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
411 | г. Луга | Яна Фабрициуса, д.1, кв.12 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
412 | г. Луга | Ярославская, д.7, кв.2 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
413 | г. Луга | Ярославская, д.7, кв.3 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
414 | г. Луга | Ярославская, д.7, кв.5 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
415 | г. Луга | Ярославская, д.15, кв.1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
416 | г. Луга | Ярославская, д.30, кв.6 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
417 | г. Луга | Ярославская, д.64, кв.3 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
418 | г. Луга | Ярославская, д.64, кв.2_1 | 2024-03-18 | Глонасс-Т
2024-04-01
419 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.9, кв.4_2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
420 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.9, кв.11_2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
421 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.11, кв.8 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
422 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.11, кв.22 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
423 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
424 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.11 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
425 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.13, кв.23 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
426 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.19, кв.29 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
427 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.21, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
428 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.21, кв.4 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
429 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.22, кв.9 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
430 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.23, кв.61 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
431 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.28, кв.5 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
432 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.31, кв.85 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
433 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.41, кв.5 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
434 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.44, кв.14_1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
435 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.44, кв.14_3 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
436 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.46, кв.4 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
437 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.46, кв.8 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
438 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.46, кв.16 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
439 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.46, кв.3_4 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
440 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.48, кв.6 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
441 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.48, кв.14 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
442 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.65, кв.2 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
443 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
444 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.14 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
445 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.15 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
446 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.40 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
447 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.41 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
448 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.53 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
449 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.60 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
450 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.62 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
451 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.63 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
452 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68, кв.64 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
453 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.70, кв.1 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
454 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.70, кв.13 | 2024-04-02 | Глонасс-Т
455 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.72, кв.1 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
456 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.72, кв.4 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
457 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.72, кв.5 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
458 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.72, кв.10 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
459 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.79, кв.51 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
460 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.79, кв.58 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
461 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.3 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
462 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.8 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
463 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.10 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
464 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.14 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
465 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.28 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
466 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.83, кв.39 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
467 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.85, кв.33 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
468 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.85, кв.38 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
469 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.87, кв.22 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
470 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.87, кв.27 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
471 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.87, кв.38 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
472 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.87, кв.33-1 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
473 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.87, кв.39-3 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
474 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.89, кв.5 | 2024-04-03 | Глонасс-Т
475 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.89, кв.44 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
476 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.93, кв.10 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
477 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.95, кв.10 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
478 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.101, кв.2_1 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
479 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.18_2, кв.5 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
480 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.18_2, кв.21 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
481 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.18_2, кв.29 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
482 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.20_1, кв.22 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
483 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.20_1, кв.23 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
484 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.22_2, кв.79 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
485 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.68_1, кв.35 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
486 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.79А, кв.46 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
487 | г. Луга | Ленинградское шоссе, д.9А, кв.7 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
488 | г. Луга | Медведское шоссе, д.5, кв.1 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
489 | г. Луга | Советский пер, д.4, кв.4 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
490 | г. Луга | Советский пер, д.10, кв.4 | 2024-04-04 | Глонасс-Т
491 | г. Луга | Толмачева пер, д.2, кв.3 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
492 | г. Луга | Толмачева пер, д.2, кв.6 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
493 | г. Луга | Толмачева пер, д.2, кв.19 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
494 | г. Луга | Толмачева пер, д.2, кв.29 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
495 | г. Луга | Толмачева пер, д.2, кв.40 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
496 | г. Луга | Толмачева пер, д.3, кв.2_3 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
497 | г. Луга | Толмачева пер, д.3, кв.2_4 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
498 | г. Луга | Толмачева пер, д.3, кв.1_5 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
499 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.12_3 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
500 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_6 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
501 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.15 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
502 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.18 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
503 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.19 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
504 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.62 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
505 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.65 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
506 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.20, кв.37 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
507 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.22, кв.87 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
508 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.25 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
509 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.32 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
510 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.61 | 2024-04-05 | Глонасс-Т
511 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.64 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
512 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.73 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
513 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.24, кв.85 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
514 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.3 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
515 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.46 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
516 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.62, кв.9 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
517 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.6 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
518 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.37 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
519 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.41 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
520 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.30 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
521 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.59 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
522 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.35 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
523 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.73, кв.7 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
524 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.73, кв.21 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
525 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.73, кв.23 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
526 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.74, кв.28 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
527 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.75, кв.29 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
528 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.76, кв.115 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
529 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.80, кв.13 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
530 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.82, кв.79 | 2024-04-08 | Глонасс-Т
531 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.99, кв.27 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
532 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.101, кв.7 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
533 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.101, кв.10 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
534 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.101, кв.20 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
535 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.101, кв.34 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
536 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.2_30, кв.41 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
537 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.2_30, кв.54 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
538 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.65_8, кв.2 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
539 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.65_8, кв.13 | 2024-04-09 | Глонасс-Т
2024-05-01
540 | г. Луга | Киевская, д.10, кв.2 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
541 | г. Луга | Киевская, д.66, кв.1 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
542 | г. Луга | Киевская, д.74, кв.13 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
543 | г. Луга | Киевская, д.74, кв.28_2 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
544 | г. Луга | Красноармейская, д.38, кв.28 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
545 | г. Луга | Мелиораторов, д.6А, кв.7 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
546 | г. Луга | Пионерская, д.2, кв.9 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
547 | г. Луга | Пионерская, д.2, кв.10 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
548 | г. Луга | Пионерская, д.2, кв.23 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
549 | г. Луга | Пионерская, д.6, кв.16 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
550 | г. Луга | Пионерская, д.6, кв.22 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
551 | г. Луга | Победы, д.24, кв.1 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
552 | г. Луга | Победы, д.2А, кв.2, ком. 10 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
553 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13А, кв.1 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
554 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13А, кв.6_1 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
555 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13А, кв.6_2 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
556 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.11 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
557 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.28 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
558 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.50 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
559 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.65 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
560 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.70 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
561 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.85 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
562 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.13Б, кв.90 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
563 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.37_5, кв.34 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
564 | г. Луга | Володарского пр-кт, д.52_3, кв.2а_2 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
565 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.11, кв.12 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
566 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.19, кв.10 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
567 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.81, кв.11 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
568 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.85, кв.1 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
569 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.89, кв.3_2 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
570 | г. Луга | Кирова пр-кт, д.99, кв.8 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
571 | г. Луга | Советский пер, д.2, кв.3 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
572 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.10 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
573 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.14 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
574 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.16 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
575 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.1_1 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
576 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.11_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
577 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.11_4 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
578 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.11_5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
579 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.1_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
580 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.12_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
581 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.13_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
582 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.13_2 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
583 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.13_3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
584 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.13_4 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
585 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.13_6 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
586 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.15_1 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
587 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.15_3 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
588 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.15_5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
589 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.17_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
590 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.17_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
591 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.17_3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
592 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.18_3 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
593 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.3_1 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
594 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.3_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
595 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.4_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
596 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.4_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
597 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.4_3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
598 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
599 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
600 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_3 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
601 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_4 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
602 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.5_5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
603 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.6_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
604 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.6_2 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
605 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.6_3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
606 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.6_4 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
607 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.6_5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
608 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.7_1 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
609 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.7_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
610 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.8_1 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
611 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.8_2 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
612 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.8_3 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
613 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.9_1 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
614 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.9_4 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
615 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.4, кв.9_5 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
616 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.2 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
617 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.3 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
618 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.4 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
619 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.5 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
620 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.6 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
621 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.7 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
622 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.8 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
623 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.9 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
624 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.10 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
625 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.11 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
626 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.13 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
627 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.14 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
628 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.17 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
629 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.20 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
630 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.21 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
631 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.22 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
632 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.24 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
633 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.25 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
634 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.26 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
635 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.27 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
636 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.28 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
637 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.29 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
638 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.30 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
639 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.31 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
640 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.32 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
641 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.33 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
642 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.34 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
643 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.35 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
644 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.36 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
645 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.37 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
646 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.38 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
647 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.40 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
648 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.41 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
649 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.42 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
650 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.43 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
651 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.44 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
652 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.45 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
653 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.46 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
654 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.47 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
655 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.48 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
656 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.49 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
657 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.50 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
658 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.51 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
659 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.52 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
660 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.54 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
661 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.55 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
662 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.57 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
663 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.58 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
664 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.59 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
665 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.60 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
666 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.61 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
667 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.63 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
668 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.64 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
669 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.66 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
670 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.68 | 2024-05-16 | Глонасс-Т
671 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.69 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
672 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.70 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
673 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.6, кв.71 | 2024-05-15 | Глонасс-Т
674 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.12 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
675 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.13 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
676 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.16 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
677 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.20 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
678 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.22 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
679 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.23 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
680 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.26 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
681 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.29 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
682 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.30 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
683 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.31 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
684 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.32 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
685 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.34 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
686 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.35 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
687 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.36 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
688 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.42 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
689 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.43 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
690 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.47 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
691 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.48 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
692 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.50 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
693 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.51 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
694 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.52 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
695 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.54 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
696 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.55 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
697 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.63 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
698 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.69 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
699 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.71 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
700 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.72 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
701 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.75 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
702 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.58, кв.76 | 2024-05-07 | Глонасс-Т
703 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.13 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
704 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.14 | 2024-05-08 | Глонасс-Т
705 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.22 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
706 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.23 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
707 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.25 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
708 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.34 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
709 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.38 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
710 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.47 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
711 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.57 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
712 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.58 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
713 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.60 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
714 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.64, кв.61 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
715 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.2 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
716 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.8 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
717 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.12 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
718 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.18 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
719 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.19 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
720 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.22 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
721 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.26 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
722 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.27 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
723 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.29 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
724 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.34 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
725 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.35 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
726 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.40 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
727 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.41 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
728 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.42 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
729 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.45 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
730 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.53 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
731 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.54 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
732 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.56 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
733 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.60 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
734 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.61 | 2024-05-13 | Глонасс-Т
735 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.67, кв.64 | 2024-05-14 | Глонасс-Т
736 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.21 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
737 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.23 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
738 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.49 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
739 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.52 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
740 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.62 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
741 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.68 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
742 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.70, кв.78 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
743 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.4 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
744 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.5 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
745 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.9 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
746 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.10 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
747 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.13 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
748 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.14 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
749 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.16 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
750 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.19 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
751 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.21 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
752 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.27 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
753 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.30 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
754 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.32 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
755 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.33 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
756 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.36 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
757 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.37 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
758 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.40 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
759 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.71, кв.42 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
760 | г. Луга | Урицкого пр-кт, д.80, кв.12 | 2024-05-13 | Глонасс-Т