## Лист1
План-график выполнения работ по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Планируемая дата установки/замены ПУ | Подрядная организация
2024-03-01
1 | гп. Толмачево | Железнодорожная, д.1, кв.1 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
2 | гп. Толмачево | Железнодорожная, д.1, кв.19 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
3 | гп. Толмачево | Железнодорожная, д.1, кв.72 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
4 | гп. Толмачево | Мира, д.3, кв.2 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
5 | гп. Толмачево | Мира, д.3, кв.4 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
6 | гп. Толмачево | Молодежная, д.2, кв.1 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
7 | гп. Толмачево | Молодежная, д.2, кв.3 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
8 | гп. Толмачево | Молодежная, д.2, кв.6 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
9 | гп. Толмачево | Молодежная, д.3, кв.1 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
10 | гп. Толмачево | Молодежная, д.3, кв.7 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
11 | гп. Толмачево | Молодежная, д.4, кв.1 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
12 | гп. Толмачево | Молодежная, д.4, кв.5 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
13 | гп. Толмачево | Парк, д.16, кв.5 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
14 | гп. Толмачево | Парковая, д.2, кв.2 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
15 | гп. Толмачево | Парковая, д.2, кв.8 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
16 | гп. Толмачево | Песочная, д.13, кв.4 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
17 | гп. Толмачево | Прохорова, д.29, кв.4 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
18 | гп. Толмачево | Прохорова, д.31, кв.13 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
19 | гп. Толмачево | Прохорова, д.33, кв.2 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
20 | гп. Толмачево | Прохорова, д.33, кв.7 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
21 | гп. Толмачево | Прохорова, д.39, кв.1 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
22 | гп. Толмачево | Прохорова, д.39, кв.5 | 2024-03-29 | Глонасс-Т
2024-04-01
23 | гп. Толмачево | Прохорова, д.39, кв.7 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
24 | гп. Толмачево | Прохорова, д.43, кв.9 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
25 | гп. Толмачево | Рабочая, д.2, кв.1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
26 | гп. Толмачево | Рабочая, д.2, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
27 | гп. Толмачево | Рабочая, д.5, кв.1 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
28 | гп. Толмачево | Рабочая, д.5, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
29 | гп. Толмачево | Рабочая, д.6, кв.17 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
30 | гп. Толмачево | Рабочая, д.21, кв.4 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
31 | гп. Толмачево | Рабочая, д.2А, кв.3 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
32 | гп. Толмачево | Рабочая, д.6А, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
33 | гп. Толмачево | Советская, д.2, кв.2 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
34 | гп. Толмачево | Советская, д.2, кв.36 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
35 | гп. Толмачево | Советская, д.4, кв.7 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
36 | гп. Толмачево | Советская, д.4, кв.64 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
37 | гп. Толмачево | Советская, д.4, кв.67 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
38 | гп. Толмачево | Советская, д.4, кв.97 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
39 | гп. Толмачево | Советская, д.4, кв.93а | 2024-04-01 | Глонасс-Т
40 | гп. Толмачево | Толмачева, д.6, кв.22 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
41 | гп. Толмачево | Толмачева, д.12, кв.13 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
42 | гп. Толмачево | Толмачева, д.12, кв.29 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
43 | гп. Толмачево | Толмачева, д.14, кв.14 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
44 | гп. Толмачево | Толмачева, д.14, кв.18 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
45 | гп. Толмачево | Толмачева, д.14, кв.31 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
46 | гп. Толмачево | Толмачева, д.14, кв.46 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
47 | гп. Толмачево | Толмачева пер, д.1, кв.8 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
48 | гп. Толмачево | Толмачева пер, д.1А, кв.4 | 2024-04-01 | Глонасс-Т
2024-05-01
49 | гп. Толмачево | Прохорова, д.35, кв.6 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
50 | гп. Толмачево | Мира, д.3, кв.3 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
51 | гп. Толмачево | Мичурина, д.7, кв.5 | 2024-05-03 | Глонасс-Т
52 | гп. Толмачево | Прохорова, д.35, кв.3 | 2024-05-06 | Глонасс-Т
53 | гп. Толмачево | Прохорова, д.43, кв.7 | 2024-05-06 | Глонасс-Т